## Digi-portefølje
ID | Hoved projekt | Status | Tema | Program | Projekt navn | Projekt beskrivelse | Finansiering | Gevinst | Projekt-ejer/ styregruppe | Projekt-leder | Projekt- deltagere | Start Dato | Slut Dato
100.00 | 1 | Aktiv | Intern digitalisering | Sorø på nettet | PROGRAMBESKRIVELSE | SORØ PÅ NETTET ER ET PROGRAM, SOM SAMLER RELEVANTE PROJEKTER, DER ALLE VEDRØRER SORØ KOMMUNES FÆRDEN OG TILSTEDEVÆRELSE PÅ NETTET. |  |  | Bodil Thomsen | Merete Ravn |  | 2012-05-01 | 2014-12-31
100.01 |  | Del-Afsluttet 2012 | Intern digitalisering | Sorø på nettet | Beksrivelse af program | Program beskrevet maj 2012l. Der vil blive udarbejdet projektbeskrivelse til hvert enkelt projekt under programmet |  |  | Bodil Thomsen | Merete Ravn |  | 2012-05-01 | 2012-05-01
101.00 | 1 | Aktiv | Intern digitalisering | Sorø på nettet | Nyt website soroe.dk | Et nyt soroe.dk er klar og følger netstrategiens anvisninger for indhold og formål.Netstrategiens anbefaling nr. 1 (tracking), nr 3 (nyt soroe.dk), nr. 5 (nyt cms) og nr. 6 (netorganisation). Hertil den organisatoriske implementering af straXen visionen, som er en del af budgetaftalen for 2012. | Projektbudget Sorø på nettet | Indgår i rammebesparelse 2013 | Bodil Thomsen | Merete Ravn | Flemming Andreasen, Kim Danielsen, Mette Kaae | 2012-10-01 | 2013-11-30
101.01 | 0 | Del-Afsluttet 2012 | Intern digitalisering | Sorø på nettet | Netstrategi | Netstrategi | Projektbudget Sorø på nettet | Indgår udkast rammebesparelse 2013 | Bodil Thomsen | Merete Ravn | Flemming Andreasen Signe Foersom Charlotte Sørensen | 2012-08-20 | 2012-12-31
101.02 | 0 | Aktiv | Intern digitalisering | Sorø på nettet | Tracking | Tracking af digitale og fysiske henvendelser på tværs af hele organisationen. Netstrategiens anbefaling nr. 1. | Projektbudget Sorø på nettet | Indgår i rammebesparelse 2013 | Bodil Thomsen | Merete Ravn | Flemming Andreasen, Kim Danielsen | 2013-02-01 | 2013-10-31
101.03 | 0 | Aktiv | Intern digitalisering | Sorø på nettet | Hjemmeside | En ny hjemmeside er klar og den følger netstrategiens anvisninger for indhold og formål. Netstrategiens anbefaling nr. 3 og 5. | Projektbudget Sorø på nettet | Indgår i rammebesparelse 2013 | Bodil Thomsen | Merete Ravn | Flemming Andreasen, Kim Danielsen | 2013-01-01 | 2013-10-31
102.00 | 1 | Aktiv | Intern digitalisering | Sorø på nettet | Facebook som fuld kanal | Facebook skal være en fuld kanal, dvs. borgerservice og dialog bliver fremover en del af facebook. Netstrategiens anbefaling nr. 2. | Projektbudget Sorø på nettet | Indgår i rammebesparelse 2013 | Bodil Thomsen | Merete Ravn | Kim Danielsen | 2013-03-01 | 2013-10-31
102.01 |  | Aktiv | Intern digitalisering | Sorø på nettet | Facebook som fuld kanal | Udarbejdelse af projektbeskrivelse | Projektbudget Sorø på nettet | Indgår i rammebesparelse 2013 | Bodil Thomsen | Merete Ravn | Kim Danielsen | 2013-03-01 | 2013-10-31
103.00 |  | Venter | Intern digitalisering | Sorø på nettet | Intranet | Netstrategiens anbefaling nr. 4 er et nyt intranet. En radikal ændring af den eksterne kommunikation med borgerne stiller krav til intranettet - og ikke mindst programmet "Helhedsorienteret sagsbehandling". Her er et velfungerende intranet en vigtig forudsætning. | Projektbudget Sorø på nettet | Indgår i rammebesparelse 2013 | Bodil Thomsen | Merete Ravn | Venter | 2013-05-01 | 2014-09-30
103.01 |  | Venter | Intern digitalisering | Sorø på nettet | Facelift af SOFUS | Det nuværende intranetnet SOFUS bliver forbedret og ajourført på nogle få betydningsfulde punkter. Skal forbedrer de punkter, som programmet "Helhedsorienteret sagsbehandling" har pointeret, fx kontakt- og kompetenceoplysninger. | Projektbudget Sorø på nettet | Indgår i rammebesparelse 2013 | Bodil Thomsen | Merete Ravn | Sandra Damgaard Hartmeyer | 2013-05-01 | 2013-08-01
103.02 |  | Venter | Intern digitalisering | Sorø på nettet | Intranetstrategi - foranalyse | Analyse af Sorø Kommunes behov og krav til et nyt intranet og evt. andre interne portaler. | Projektbudget Sorø på nettet | Indgår i rammebesparelse 2013 | Bodil Thomsen | Merete Ravn | Venter | 2013-11-01 | 2014-01-31
103.03 |  | Venter | Intern digitalisering | Sorø på nettet | Udbud | Afhængig af foranalysens anbefalinger, herunder business case, skal vi i udbud for at finde leverandør til intranettet. Det er dog pt. Usikkert hvorvidt et udbud er nødvendigt, da vi ikke kender den økonomiske BC endnu. | Projektbudget Sorø på nettet | Indgår i rammebesparelse 2013 | Bodil Thomsen | Merete Ravn | Britt Andersen | 2014-01-01 | 2014-03-31
103.04 | 0 | Venter | Intern digitalisering | Sorø på nettet | Nyt intranet | Et nyt Intranet er klar og den følger foranalysens anvisninger for indhold og formål. Netstrategiens anbefaling nr. 4. Materiale fra SOFUS/hjemmeside, som skal flyttes til det nye intranet, er også på plads. | Projektbudget Sorø på nettet | Indgår i rammebesparelse 2013 | Bodil Thomsen | Merete Ravn | Venter | 2014-04-01 | 2014-09-30
103.05 | 0 | Venter | Intern digitalisering | Sorø på nettet | Intranet implementering | Intranettet implementeres i hele organisationen, herunder uddannelse af medarbejderne. Implementering af nyt intranet sker parallelt med den agile udviklingsfase af intranettet. Alle medarbejdere på rådhuset undervises i Intranettet. Relevant undervisning for øvrige medarbejdere planlægges og gennemføres. | Projektbudget Sorø på nettet | Indgår i rammebesparelse 2013 | Bodil Thomsen | Merete Ravn | Venter | 2014-08-01 | 2014-09-30
104.00 |  | Aktiv | Intern digitalisering | Sorø på nettet | Netorganisation opbygges | Nestrategiens anbefaling nr. 6. Webgruppen tænkes at bestå af en kommunikationskonsulent og en trainee. Sidstnævnte er en midlertidig ansættelse på 2 år. Den eksisterende webmaster er også en del af denne gruppe. | Projektbudget Sorø på nettet | Indgår i rammebesparelse 2013 | Bodil Thomsen | Merete Ravn | Venter | 2012-12-03 | 2013-09-30
104.01 |  | Del-Afsluttet 2013 | Intern digitalisering | Sorø på nettet | Ansættelsesproces 1 | Ansættelse af en kommunikationskonsulent med erfaring i intranet/hjemmeside, digital kommunikation, opbygning af KPI og analyse af tracking rapporter | Projektbudget Sorø på nettet | Indgår i rammebesparelse 2013 | Bodil Thomsen | Merete Ravn | Signe Foersom | 2012-12-03 | 2013-02-28
104.02 |  | Venter | Intern digitalisering | Sorø på nettet | Ansættelsesproces 2 | Ansættelse af en kommunikationstrainee, som ansættes fra 01.10.2013-01.10.2015 | Projektbudget Sorø på nettet | Indgår i rammebesparelse 2013 | Bodil Thomsen | Merete Ravn | Venter | 2013-07-01 | 2013-09-30
105.00 | 1 | Venter | EDS bølge 2 | Sorø på nettet | EDS Bølge 2 - 2013 | Effektiv Digital Selvbetjening (EDS) er opdelt pt. i 4 bølger startende i 2012. EDS medtages i Sorø på nettet, men fremstår her som enkelt projekter, da der er mål og BC på hver af dem. | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Merete Ravn | Venter | 2013-01-01 | 2013-12-31
105.01 | 0 | Venter | EDS bølge 2 | Sorø på nettet | Ansøgning om begravelseshjælp | Gevinstmulighed - investering og implementering af system - dog har vi tidligere fravalgt en løsning, da der ikke var en positiv BC for Sorø.Der findes 2 modne løsninger på SB niveau 2 og 3. De udbydes af KMD og EG/KI. Løsningerne er udbredt til 45 kommuner. Sorø Kommune skal undersøge hvilken løsning der er den bedste.Digitaliseringsgraden skal øges fra 0% til 70%. | Rådighedsbeløb | Ukendt | Bodil Thomsen | Venter | Venter | 2013-01-01 | 2013-12-31
105.02 | 0 | Del-Afsluttet 2012 | EDS bølge 2 | Sorø på nettet | Ansøgning om økonomisk friplads til dagtilbud | Gevinst høstet i Sorø - løsning implementeret før bølgeplan. I Sorø ligger vores digitaliseringsprocent på ca. 95%, hvilket er målet i denne bølgeplan. | Rådighedsbeløb | Gevinst er høstet | Bodil Thomsen | Mette S. Kristensen |  | 2012-10-01 | 2012-12-31
105.03 | 0 | Venter | EDS bølge 2 | Sorø på nettet | Ansøgning om hjælpemidler (kropsbårne og genansøgning) | Gevinstmulighed - investering og implementering af system. Området indeholder en del skøn, men det er i sagsbehandlingen og ikke i selve ansøgningen. | Projektbudget EDS Hjælpemdler | Indgår i rammebesparelse 2013 | Søren Wollesen | Venter |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
105.04 | 0 | Venter | EDS bølge 2 | Sorø på nettet | Anmelde udrejse | Gevinstmulighed - investering og implementering af system. | Rådighedsbeløb | Ukendt | Bodil Thomsen | Venter |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
105.05 | 0 | Venter | EDS bølge 2 | Sorø på nettet | Navn- og adressebeskyttelse | Gevinstmulighed - investering og implementering af system. Vores borgere kan "oprette" adressebeskyttelse, men ikke selv fjerne den. | Rådighedsbeløb | Ukendt | Bodil Thomsen | Venter |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
105.06 | 0 | Del-Afsluttet 2012 | EDS bølge 2 | Sorø på nettet | Anmeldelse af rotter | Løsning implementeret - gevinst realiseret. | Rådighedsbeløb | Gevinst er høstet | Bodil Thomsen | Susanne Bach |  | 2012-10-01 | 2012-10-01
105.07 | 0 | Venter | EDS bølge 2 | Sorø på nettet | Ansøgning til lån til betaling af ejd.skat | Gevinstmulighed - investering og implementering af system. Vi anvender i dag et system fra KMD, men det er ikke vendt ud mod borgerne i form af selvbetjening. | Rådighedsbeløb | Ukendt | Bodil Thomsen | Venter |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
105.08 | 0 | Venter | EDS bølge 2 | Sorø på nettet | Udlån/udleje af lokaler og ejendomme | Gevinstmulighed - investering og implementering af system. | Rådighedsbeløb | Ukendt | Johnny Christensen | Venter |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
105.09 | 0 | Del-Afsluttet 2012 | EDS bølge 2 | Sorø på nettet | Valg af læge | Løsning implementeret - gevinst realiseret. | Rådighedsbeløb | Gevinst er høstet | Bodil Thomsen | Susanne Bach |  | 2012-10-01 | 2012-10-01
105.10 | 0 | Venter | EDS bølge 2 | Sorø på nettet | Vielse/partnerskab | Gevinstmulighed - investering og implementering af system. | Rådighedsbeløb | Ukendt | Bodil Thomsen | Venter |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
106.00 | 1 | Venter | EDS bølge 3 | Sorø på nettet | EDS Bølge 3 - 2014 | Effektiv Digital Selvbetjening (EDS) er opdelt pt. i 4 bølger startende i 2012. EDS medtages i Sorø på nettet, men fremstår her som enkelt projekter, da der er mål og BC på hver af dem. | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Merete Ravn |  | 2014-01-01 | 2014-12-31
106.01 | 0 | Venter | EDS bølge 3 | Sorø på nettet | Byg og Miljø (samtidig bølge 3: Anmeldelse om byggearbedje/Byggetilladelse | Gevinstmulighed - investering og implementering af system KOMBIT planlægger system klart i 2013 - men først tvungen i 2014 | Projektbudget EDS Byg og Miljø | Indgår i rammebesparelse 2013 | Morten Olesen | Christian Schou Rasmussen | Jeanette Albertsen, Cristian Holt, Else-Marie Ottosen | 2014-01-01 | 2014-12-31
106.02 | 0 | Venter | EDS bølge 3 | Sorø på nettet | Opkrævning | Gevinstmulighed - investering og implementering af system | Rådighedsbeløb | Ukendt | Thomas Harfot | Venter |  | 2014-01-01 | 2014-12-31
106.03 | 0 | Venter | EDS bølge 3 | Sorø på nettet | Sygedagpenge (kun oplysningsskema) | Gevinstmulighed - investering og implementering af system KL oplyser, at det alene er oplysningsskema | Rådighedsbeløb | Ukendt | Bodil Thomsen | Venter |  | 2013-01-01 | 2014-12-31
107.00 | 1 | Venter | EDS bølge 4 | Sorø på nettet | EDS Bølge 4 - 2015 | Effektiv Digital Selvbetjening (EDS) er opdelt pt. i 4 bølger startende i 2012. EDS medtages i Sorø på nettet, men fremstår her som enkelt projekter, da der er mål og BC på hver af dem. | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Merete Ravn |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
107.01 | 0 | Venter | EDS bølge 4 | Sorø på nettet | Beboerindskud | Udkast - flere områder skal indgå - analyseres frem mod ØA15 | Rådighedsbeløb | Ukendt | Bodil Thomsen | Venter |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
107.02 | 0 | Venter | EDS bølge 4 | Sorø på nettet | Enkeltydelser | Ansøgning om enkeltydelse, flyttehjælp og erklæring om oplysningspligtUdkast - flere områder skal indgå - analyseres frem mod ØA15 | Rådighedsbeløb | Ukendt | Bodil Thomsen | Venter |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
107.03 | 0 | Venter | EDS bølge 4 | Sorø på nettet | Hjælp til forsørgelse | Udkast - flere områder skal indgå - analyseres frem mod ØA15 | Rådighedsbeløb | Ukendt | Bodil Thomsen | Venter |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
107.04 | 0 | Venter | EDS bølge 4 | Sorø på nettet | Personligt tillæg | Udkast - flere områder skal indgå - analyseres frem mod ØA15 | Rådighedsbeløb | Ukendt | Bodil Thomsen | Venter |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
108.00 | 1 | Venter | Intern digitalisering | Sorø på nettet | Boligportalen | Boligportalen - plejeområdet. Forventes anskaffet i forbindelse med en optimering af styring på boligområdet, så plejeboliger kan udstilles. Der afventes præsentation. | Social og sundhed | Ukendt | Søren Wollesen | Venter
108.01 |  | Venter | Intern digitalisering | Sorø på nettet | Boligportalen | Udarbejdelse af projektbeskrivelse | Social og sundhed | Ukendt | Søren Wollesen | Venter
109.00 |  | Venter | Intern digitalisering | Sorø på nettet | "Pårørendeintra" - kan vi evt. blive enige om et andet navn end borgerportalen? | Borgerportalen - der skal findes finansiering. Giver borgere og pårørende adgang til borgerens data i Care samt mange andre muligheder på SOFT-området. Borgerportalen er fuldt udviklet - og projekt kan derfor gå i gang, når finansiering er på plads. | Social og sundhed | Ukendt | Søren Wollesen | Venter
109.01 |  | Venter | Intern digitalisering | Sorø på nettet | "Pårørendeintra" - kan vi evt. blive enige om et andet navn end borgerportalen? | Udarbejdelse af projektbeskrivelse | Social og sundhed | Ukendt | Søren Wollesen | Venter
200.00 | 1 | Venter | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi | Digital Post og fjernprint | Indførelse af Digital Post og fjernprint - både internt og overfor borgere og virksomheder | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Merete Ravn |  | 2013-01-01 | 2014-12-31
200.01 | 0 | Venter | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi | Digital post og fjernprint | Løsning implementeret i administrationen - gevinst realiseret.For virksomheder tvunget brug 1. november 2013. Det betyder, at Sorø Kommune selv skal have en digital postkasse, der skal opsættes og implementeres i organisationen. For borgere tvunget brug fra 1. november 2014 (eDag4) Jfr. aftale KL og regeringen obl. Digital post 212 mio i 2013 stigende til 547 i 2015. Svarende til 1,1 mio i 2012 stigende til 2,8 i 2015. | eDag3 businisscase | Gevinst er høstet | Bodil Thomsen | Merete Ravn |  | 2013-03-01 | 2014-12-31
201.00 | 1 | Venter | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi | eDag3 - fase 2 | Gennemførelse i institutionsniveau. | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Leif Bjerring | Merete Ravn | 2013-08-01 | 2013-12-31
201.01 |  | Venter | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi | eDag3 - fase 2 | Udarbejdelse af projektbeskrivelse | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Leif Bjerring |  | 2013-08-01 | 2013-09-01
202.00 | Afsluttet 2012 | Aktiv | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi | e2015 | Kommunerne skal sikre at borgerne oplever en effektiv digital service, der tager udgangspunkt i deres behov. Der er 3 indsatsområder: bedre løsninger, stærkere fokus og styring samt entydig kommunikation. | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Merete Ravn |  | 2013-01-01 | 2014-12-31
202.01 |  | Aktiv | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi | e2015 Digital post og fjernprint (bedre løsninger) | Kommunen skal sikre at alle relevante fagsystemer kan sende til digital post og fjernprint - både enkeltforsendelser og masseforsendelser. |  | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Merete Ravn |  | 2013-01-01 | 2014-12-31
202.02 |  | Venter | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi | e2015 SMS (bedre løsninger) | Kommunen skal anvende SMS for at reducere henvendelser og aflysning af møder. |  | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Merete Ravn |  | 2013-01-01 | 2014-12-31
300.00 | 1 | Aktiv | KOMBIT | IT-PARADIGMESKIFTE | PROGRAMBESKRIVELSE | IT-PARADIGMESKIFTET ER ET PROGRAM, SOM SAMLER ALLE AKTIVITETER I KOMBITS PORTEFØLJE (EKSKL. AKTIVITETER RETTET MOD BORGERNE, DE LIGGER I PROGRAMMET SORØ PÅ NETTET) |  |  | BODIL THOMSEN | VENTER |  | 2012-05-01 | 2015-12-31
300.01 |  | Aktiv | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | Ansættelse af programleder | Ansættelse af programleder i samarbejde med Ringsted Kommune. Forventet ansættelsesperiode medio 2012 - 31/12 2015 | Projektbudget IT-paradigmeskifte | Indgår i remmebesparelse IT-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Britt Andersen |  | 2012-08-15 | 2013-04-11
300.02 |  | Venter | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | Udarbejdelse af programbeskrivelse |  | Projektbudget IT-paradigmeskifte | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Venter |  | 2012-08-15 | 2012-10-01
300.03 |  | Venter | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | Ansættelse af controller | Ansættelse af controller i samarbejde med Rngsted Kommune. Forventet ansættelsesperiode ultimo 2012 - 31/12 2015 | Projektbudget IT-paradigmeskifte | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Venter |  | 2012-08-15 | 2012-11-01
301.00 | 1 | Aktiv | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | IT-arkitektur-oveblik samt it-arkitektur strategi | Sorø Kommunes IT-system-arkitektur. | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Britt Andersen | Ulla Frostholm Leif Bjerring | 2012-04-01 | 2015-12-31
301.01 | 0 | Aktiv | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | IT-arkitektur-oveblik samt it-arkitektur strategi | Nedsættelse af arkitektur-gruppe Der nedsættes en it-arkitektur-gruppe i Sorø Kommune bestående af: Britt Andersen, Ulla Frostholm, Leif Bjerring og Bodil Thomsen | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Bodil Thomsen | Ulla Frostholm Leif Bjerring | 2012-04-01 | 2012-04-01
301.02 | 0 | Aktiv | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | IT-arkitektur-oveblik samt it-arkitektur strategi | Udvikling af drejebog for it-arkitektur-paradigmeskiftet i samarbejde med KOMBIT | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Britt Andersen | Ulla Frostholm Leif Bjerring | 2013-01-01 | 2013-07-01
301.03 |  | Aktiv | KOMBIT | It-paradigmeskifte | IT-arkitektur-oveblik samt it-arkitektur strategi | Gennemførelse jfr. drejebog | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Venter |  | 2013-07-01 | 2015-12-31
301.04 | 0 | Venter | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | Valg | Udbud m.v. | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Venter |  | 2013-11-01 | 2016-12-31
301.05 |  | Venter | KOMBIT | It-paradigmeskifte | Valg | Projektgennemførelse | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Venter |  | 01--11-13 | 2016-12-31
302.00 | 1 | Venter | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | CPR-forespørgsel | Fremgår af KOMBIT's porteføljeoversigt. Vi ved pt ikke, hvad indhold er | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Venter |  | 2012-01-01 | 2015-12-31
302.01 |  | Venter | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | CPR-forespørgsel | Projektgennemførelse | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Venter |  | 2012-01-01 | 2015-12-31
304.00 | 1 | Aktiv | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | DUBU | Implementering af DUBU. Der er reserveret kr. 250.000 fra rådighedsbeløbet for perioden 2012, 2013 og 2014. Det er vurderet af familierådgivningen, at der alene kan opnås besparelser svarende til systemomkostninger fra 2015. Der er behov for tilkøb af snitflade til EDH til anskaffelsespris kr. 100.000. Dette er bevilget fra rådighedsbeløbet. Fremtidig drift af denne ca. kr. 10.000 skal finansieres af Familierådgivningen. Dialog omkr. evt. besparelse ved opsigelse af Børn og voksensystemet. Kan denne besparelse anvendes til reduktion af udfordringen i Familierådgivningen - eller skal den tilfalde rammebesparelsen på it-system-området? | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Ebbe F. Nielsen | Diana Britt Højgaard | Britt Andersen | 2011-01-01 | 2014-12-31
304.01 |  | Aktiv | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | DUBU | Projektgennemførelse | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Ebbe F. Nielsen | Diana Britt Højgaard | Britt Andersen | 2011-01-01 | 2014-12-31
305.00 | 1 | Venter | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | Sygesikring | Hvad ligger der i denne? | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Susanne Bach |  | 2012-01-01 | 2014-12-01
305.01 |  | Venter | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | Sygesikring | Projektgennemførelse | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Susanne Bach |  | 2012-01-02 | 2014-12-02
306.00 |  | Venter | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | Fælles sprog III | Hvad ligger der i denne? | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Venter | Venter |  | 2012-01-01 | 2014-12-01
306.01 |  | Venter | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | Fælles sprog III | Projektgennemførelse | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Venter | Venter |  | 2012-01-02 | 2014-12-02
307.00 | 1 | Venter | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | Kommunernes ydelsessystem (kontanthjælp) | Gevinstmulighed - investering og implementering af system | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Mette S. Kristensen |  | 2012-01-01 | 2015-12-31
307.01 |  | Venter | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | Kommunernes ydelsessystem (kontanthjælp) | Projektgennemførelse | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Mette S. Kristensen |  | 2012-01-02 | 2016-01-01
308.00 | 1 | Venter | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | Løntilskud og fleksjob - indberetningsløsning | Gevinstmulighed - investering og implementering af system | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Hanne Michaelsen | Venter |  | 2012-01-01 | 2013-06-01
308.01 |  | Venter | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | Løntilskud og fleksjob - indberetningsløsning | Projektgennemførelse | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Hanne Michaelsen | Venter |  | 2012-01-02 | 2013-06-02
309.00 | 1 | Venter | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | Løntilskud og fleksjob - beregning | Gevinstmulighed - investering og implementering af system | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Hanne Michaelsen | Venter |  | 2012-10-01 | 2014-12-31
309.01 |  | Venter | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | Løntilskud og fleksjob - beregning | Projektgennemførelse | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Hanne Michaelsen | Venter |  | 2012-10-02 | 2015-01-01
310.00 | 1 | Venter | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | Løntilskud og fleksjob - bevilling | Gevinstmulighed - investering og implementering af system | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Hanne Michaelsen | Venter |  | 2013-01-01 | 2015-12-31
310.01 |  | Venter | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | Løntilskud og fleksjob - bevilling | Projektgennemførelse | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Hanne Michaelsen | Venter |  | 2013-01-02 | 2016-01-01
311.00 | 1 | Venter | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | Sygedagpenge | Udbud m.v. | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Mette S. Kristensen |  | 2012-01-01 | 2016-12-31
311.01 |  | Venter | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | Sygedagpenge | Projektgennemførelse | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Mette S. Kristensen |  | 2012-01-02 | 2016-12-31
312.00 | 1 | Aktiv | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | SAPA (Ophævelse af KMD monopol systemet KMD Sag) | KMDs monopol på IT systemet KMD Sag skal brydes. Analyse og planlægning af udbud. Udarbejdelse af kravspecifikation. Gennemførelse af udbud og efterfølgende kontraktindgåelse med leverandør | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Britt Andersen |  | 2012-04-01 | 2015-12-01
312.01 | 0 | Aktiv | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | SAPA (Ophævelse af KMD monopol systemet KMD Sag) | Ophævelse af monopolKOMBIT migrer data i forbindelse med kommunernes opsigelse af KMD Sag i dets nuværende form. KOMBIT foranlediger opbyggelsen af en fælles kommunal infrastruk i samarbejde med kommunerne. | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Britt Andersen | Leif Bjerring | 2013-12-01 | 2014-12-01
312.02 | 0 | Aktiv | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | SAPA (Ophævelse af KMD monopol systemet KMD Sag) | Udrulning af SAPALive fra 2016 | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Britt Andersen | Leif Bjerring | 2014-01-01 | 2015-12-01
312.03 | 0 | Aktiv | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | SAPA (Ophævelse af KMD monopol systemet KMD Sag) | Udvikling og overtagelse | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Britt Andersen | Leif Bjerring | 2013-01-01 | 2014-12-01
312.04 | 0 | Aktiv | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | SAPA (Ophævelse af KMD monopol systemet KMD Sag) | Udarbejdelse af dokumentationsprincipper på tværs af Sorø Kommunes systemportefølje ( inkl. SMS, MMS, Video, Audio (Tale til tekst)) m.v. | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Britt Andersen | Jakob Budtz | 2014-01-01 | 2015-12-01
312.05 |  | Aktiv | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | SAPA (Ophævelse af KMD monopol systemet KMD Sag) | Div. rammearkitekturkomponenter: Sagsindeks, Dokument, Klassifikation, Organisation, Beskedfordeler, Forretningskrav, Økonomi | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | KOMBIT | KOMBIT |  | 2012-01-01 | 2013-10-01
313.00 | 1 | Aktiv | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | FLIS og Ledelsesinformation i øvrigt | FLIS og Ledelsesinformation i øvrigt (OBS FLIS er ikke relevant for Sorø Kommune på børneområdet, da DUBU dækker behov) | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Thomas Harfot Bodil Thomsen | Claus Møgeltoft | Rene Hansen, Thomas Kandrup, Gitte Eilstrup, Helle Sørensen | 2012-05-01 | 2013-12-31
313.01 | 0 | Aktiv | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | FLIS og Ledelsesinformation i øvrigt | Fagrelaterede netværk | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Thomas Harfot Bodil Thomsen | Claus Møgeltoft |  | 2013-03-22 | 2013-06-01
313.02 |  | Aktiv | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | FLIS og Ledelsesinformation i øvrigt | Definition af standard-FLIS-rapporter til chefgruppen | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Thomas Harfot Bodil Thomsen | Mikkel Blønd Vestergaard | Rene Hansen, Thomas Kandrup, Gitte Eilstrup, Helle Sørensen | 2013-03-22 | 2013-07-01
313.02 | 0 | Aktiv | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | FLIS og Ledelsesinformation i øvrigt | Definition af understøttelse af tværgående projekter under mestringsparaplyen. Heri anvendelse af GIS | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Thomas Harfot Bodil Thomsen | Mikkel Blønd Vestergaard | Rene Hansen, Thomas Kandrup, Gitte Eilstrup, Helle Sørensen | 2013-08-01 | 2013-10-01
314.00 | 1 | Venter | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | Serviceplatform | Forventes i høj grad at kunne give besparelser i form af reduktion af antal snitflader | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Venter |  | 2012-01-01 | 2013-10-01
314.01 |  | Venter | KOMBIT | IT-paradigmeskifte | Serviceplatform | Gennemførelse af projekt | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Venter |  | 2012-01-02 | 2013-10-02
400.00 | 1 | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Talegenkendelse | Indgår i budgetaftale 2012 samt rammeaftale | Indarbejdet i BC | Indgår i rammebesparelse 2013 | Bodil Thomsen | Jakob Budtz |  | 2012-01-01 | 2013-12-31
400.01 | 0 | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Talegenkendelse | Foranalyse og tilrettelæggelse af budget | Indarbejdet i BC | Indgår i rammebesparelse 2013 | Bodil Thomsen | Jakob Budtz |  | 2012-01-01 | 2012-08-01
400.02 | 0 | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Talegenkendelse | Udvikling af sprogmodel for Jobcenter | Indarbejdet i BC | Indgår i rammebesparelse 2013 | Bodil Thomsen | Jakob Budtz |  | 2012-08-01 | 2013-05-30
400.03 | 0 | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Talegenkendelse | Tilrettelæggelse og gennemførelse af EU-udbud i samarbejde med Ringsted kommune | Indarbejdet i BC | Indgår i rammebesparelse 2013 | Bodil Thomsen | Jakob Budtz |  | 2013-03-01 | 2013-11-01
400.04 |  | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Talegenkendelse | Udvikling af sprogmodeller for øvrige fagområder i regi af OS2-samarbejdet | Indarbejdet i BC | Indgår i rammebesparelse 2014 | Bodil Thomsen | Jakob Budtz |  | 2013-05-01 | 2013-11-01
400.05 |  | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Talegenkendelse | Implementering | Indarbejdet i BC | Indgår i rammebesparelse 2015 | Bodil Thomsen | Jakob Budtz |  | 2013-11-01 | 2013-12-31
401.00 | 1 | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Digital ledelse i Sorø Kommune | Dialogforløb (dialogmøder) i organisationen med henblik på evaluering af strategien og handleplan samt "input" til revidering af handleplan (nye initiativer) fra alle områder i organisationen - årshjul | Rådighedsbeløb | Indgår i drift | Bodil Thomsen | Bodil Thomsen |  | 2013-01-01 | 2013-04-30
401.01 | 0 | Venter | Intern digitalisering | Lokale projekter | Digital ledelse i Sorø Kommune | Gennemførelse af Lederforumsmøde - 1 gang årligt, med henblik på innovation, inspiration samt med præsentation af gode digitale historier i Sorø Kommune. Evt. med oplægsholder udefra? Skal fungere som inspiration til dialogmøderne for generel udvikling af Sorø Kommune. | Rådighedsbeløb | Indgår i drift | Bodil Thomsen | Lone Nielsen |  | 2013-10-01 | 2013-10-31
401.02 | 0 | Venter | Intern digitalisering | Lokale projekter | Digital ledelse i Sorø Kommune | LUS samt MUS konceptet tilrettes i forhold til digitalisering samt digitale kompetencer | Rådighedsbeløb | Indgår i drift | Johan Otte | Venter |  | 2013-01-01 | 2013-06-01
402.00 | 1 | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | GIS | Udbredelse af GIS på tværs af organisationen. Brugerkurser i GIS. | Rådighedsbeløb | Indgår i drift | Bodil Thomsen | Thomas Kandrup |  | 2012-10-01 | 2012-12-31
402.01 | 0 | Venter | Intern digitalisering | Lokale projekter | GIS | Udbredelse af GIS på tværs af organisationen.Daginstitutionsområdet: Visitationszoner i forhold til institutioner. Befolkningsprognose i forhold til daginstitutions-distrikter i lighed med skoleområdet. Undersøgelse af muligheder for integration af GIS og Care. | Rådighedsbeløb | Indgår i drift | Bodil Thomsen | Thomas Kandrup |  | 2013-07-01 | 2013-09-30
402.02 | 0 | Venter | Intern digitalisering | Lokale projekter | GIS | Udbredelse af GIS på tværs af organisationen.Handicap og Ældre: GIS som værktøj til ledelsesinformation/hurtigere overblik over komplekse sammenhænge. Sammenkobling af bopæl med forskellige persondata/befolkningsprognose. | Rådighedsbeløb | Indgår i drift | Bodil Thomsen | Thomas Kandrup |  | 2013-10-01 | 2013-12-31
402.03 | 0 | Venter | Intern digitalisering | Lokale projekter | GIS | Udbredelse af GIS på tværs af organisationen.Jobcentret: GIS som analyseværktøj. Fx: - Socioøkonomiske parametre i kombination med sundhedsdata. - Tilflyttere på offentlig forsørgelse. Hvor bor de og hvor mange er de? | Rådighedsbeløb | Indgår i drift | Bodil Thomsen | Thomas Kandrup |  | 2013-10-01 | 2013-12-31
403.00 | 1 | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Implementering af OPUS efter udbud samt realisering af nytteværdi | Implementering af OPUS inkl. nye moduler. Reimplementering på tværs af hele den kommunale organisation samt realisering af nytteværdier jfr. nytteværdi-projektet. | Indarbejdet i BC |  | Thomas Harfot Bodil Thomsen | Britt Andersen | Helle Faurskov Bente Henchel | 2012-01-01 | 2013-08-01
403.01 | 0 | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Implementering af OPUS efter udbud samt realisering af nytteværdi | Debitorsystem | Indarbejdet i BC |  | Thomas Harfot Bodil Thomsen | Jette Schack |  | 2012-04-01 | 2012-10-01
403.02 | 0 | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Implementering af OPUS efter udbud samt realisering af nytteværdi | Gennemførelse af projekt omkring effektivisering og automatisering af den samlede rekrutteringsproces | Indarbejdet i BC |  | Thomas Harfot Bodil Thomsen | Gitte Højsgaard |  | 2013-01-14 | 2013-06-01
403.03 | 0 | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Implementering af OPUS efter udbud samt realisering af nytteværdi | Løn- og personalesystem | Indarbejdet i BC |  | Thomas Harfot Bodil Thomsen | Helle Faurskov |  | 2012-06-01 | 2013-06-01
403.04 | 0 | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Implementering af OPUS efter udbud samt realisering af nytteværdi | Projekt omkring effektivisering og standardisering af brugerstyring i forhold til Sorø Kommunes samlede systemprotefølje | Indarbejdet i BC |  | Thomas Harfot Bodil Thomsen | Anne Kanstrup |  | 2012-03-01 | 2012-12-31
403.05 | 0 | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Implementering af OPUS efter udbud samt realisering af nytteværdi | Vagtplansystem | Indarbejdet i BC |  | Thomas Harfot Bodil Thomsen | Helle Faurskov |  | 2012-10-01 | 2012-12-31
403.06 | 0 | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Implementering af OPUS efter udbud samt realisering af nytteværdi | Økonomisystem | Indarbejdet i BC |  | Thomas Harfot Bodil Thomsen | Anne Kanstrup |  | 2012-04-01 | 2013-02-28
403.07 | 0 | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Implementering af OPUS efter udbud samt realisering af nytteværdi | Nytteværdisprojekt | Indarbejdet i BC |  | Thomas Harfot Bodil Thomsen | Britt Andersen | Pia Kronow Ditte Lisbeth Soelberg Jutta Haar Birgitte Uhrholt Helle Faurskov | 2012-10-01 | 2013-09-01
404.00 | 1 | Venter | Intern digitalisering | Lokale projekter | Reimplementering af Børneintra | Reimplementering af Børneintra Der er behov for reimplementering af Børneintra efter der er etableret fiberforbindelser til daginstitutionerne | Skole og daginstitution | Indgår i drift | Per Timm Jensen | Karina Kofoed | Flemming Andreasen | 2013-02-01 | 2013-05-01
404.01 |  | Venter | Intern digitalisering | Lokale projekter | Reimplementering af Børneintra | Gennemførelse af projekt | Skole og daginstitution | Indgår i drift | Per Timm Jensen | Karina Kofoed | Flemming Andreasen | 2013-02-02 | 2013-05-02
405.00 | 1 | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Skole IT-strategi | Implementering af Skole IT-strategi gældende fra 2011-2014. | Indarbejdet i BC |  | Per Timm Jensen Bodil Thomsen | Lone Nielsen/Jesper Teitsø | Kim Krøjgaard Brian Eskesen | 2012-01-01 | 2014-12-31
405.01 | 0 | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Skole IT-strategi | Pædagogiske og didaktiske tiltag, Digitale læremidler mv. | Indarbejdet i BC |  | Per Timm Jensen Bodil Thomsen | Jesper Teitsø | Kim Krøjgaard | 2010-10-01 | 2014-12-31
405.02 | 0 | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Skole IT-strategi | Anskaffelse af fremvisningsmulighed til manglende klasserum på skolerne 2,2 mio | Indarbejdet i BC |  | Per Timm Jensen Bodil Thomsen | Kim Krøjgaard | Brian Eskesen | 2012-01-01 | 2013-04-30
405.03 | 0 | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | iPads til skoleområdet | Anskaffelse og implementering af iPads til undervisnings- og pædagogisk personale på Folkeskolerne samt SFO, UngSorø og Smilehullet (under folkeskolen) | Indarbejdet i BC |  | Per Timm Jensen Bodil Thomsen | Lone Nielsen | Kim Krøjgaard Brian Eskesen | 2012-09-20 | 2014-12-31
406.00 | 1 | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Puls og oximeter | Det første projekt i K17 samarbejdet omkr. Velfærdsteknologi er puls og oximeter projektet. Sorø Kommune har valgt at deltage i det. | Social og sundhed | Social og sundhed | Søren Wollesen | Vibeke Mølle-Holst |  | 2012-10-01
406.01 |  | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Puls og oximeter | Gennemførelse af projekt | Social og sundhed | Social og sundhed | Søren Wollesen | Vibeke Mølle-Holst
407.00 | 1 | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Projektmodel | Udarbejdelse af projektmodel light i Sorø Kommune. | Rådighedsbeløb | Rådighedsbeløb | Bodil Thomsen | Marianne Schrøder | Lone Nielsen Johan Otte Merete Ravn | 2012-06-01 | 2023-05-01
407.01 |  | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Projektmodel | Udarbejdelse af projektmodel light i Sorø Kommune. | Rådighedsbeløb | Rådighedsbeløb | Bodil Thomsen | Marianne Schrøder | Lone Nielsen Johan Otte Merete Ravn | 2012-06-02 | 2013-05-02
408.00 | 1 | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Check ind/ud-system i daginstitutioner | Valg af hardware. Implementering - undervisning på institutionerne | Skole og daginstitution | Skole og daginstitution | Per Timm Jensen | Karina Kofoed | Flemming Andreasen | 2013-03-01 | 2013-06-01
408.01 |  | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Check ind/ud-system i daginstitutioner | Gennemførelse af projekt | Skole og daginstitution | Skole og daginstitution | Per Timm Jensen | Karina Kofoed | Flemming Andreasen | 2013-03-02 | 2013-06-02
409.00 |  | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Ejendoms og Miljødatabasen | Anvendelse af Ejendoms og Miljødatabasen som erstatning for køb af div. udtræk på tværs af organisationen | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Thomas Kandrup | Leif Bjerring | 2012-11-01 | 2013-05-01
409.01 |  | Aktiv | Intern digitalisering | Lokale projekter | Ejendoms og Miljødatabasen | Gennemførelse af projekt | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Thomas Kandrup | Leif Bjerring | 2012-11-01 | 2013-05-01
410.00 |  | Venter | Intern digitalisering | Lokale projekter | Online Omsorg og Care@home | Online Omsorg (trådløs fjerneomsorg og -træning) og Care@home (borgeroverblik og skupemuligheder) Disse to projekter skal smeltes sammen. | Social og sundhed |  | Søren Wollesen | Venter
410.01 |  | Venter | Intern digitalisering | Lokale projekter | Online Omsorg og Care@home | Gennemførelse af projekt | Social og sundhed |  | Søren Wollesen | Venter
411.00 |  | Venter | Intern digitalisering | Lokale projekter | Revision af skole-it-strategi |  | Skole og daginstitution |  | Per Timm Jensen | Venter
411.01 |  | Venter | Intern digitalisering | Lokale projekter | Revision af skole-it-strategi | Udarbejdelse af strategi | Skole og daginstitution |  | Per Timm Jensen | Venter
412.00 |  | Venter | Intern digitalisering | Lokale projekter | Revision af strategi for velfærdsteknologi og digitalisering |  | Rådighedsbeløb |  | Bodil Thomsen | Venter |  | 2016-01-01 | 2016-12-31
412.01 |  | Venter | Intern digitalisering | Lokale projekter | Revision af strategi for velfærdsteknologi og digitalisering |  | Rådighedsbeløb |  | Bodil Thomsen | Venter |  | 2016-01-02 | 2017-01-01

## it-drift portefølje
ID | Status | Tema | Program | Projekt navn | Projekt beskrivelse | Finansiering | Gevinst | Projekt-ejer/ styregruppe | Projekt-leder | Projekt- deltagere | Start Dato | Slut Dato
901.00 | Venter | IT |  | Desktopvirtualisering | Destop virtualisering. Undersøgelse omkring løsning i 2013. | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Venter |  | 2013-01-01 | 2015-07-01
901.01 | Venter | IT |  | Desktopvirtualisering | Gennemførelse af projekt | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Venter |  | 2013-01-01 | 2015-07-01
902.00 | Aktiv | IT |  | Implementering af bedre fysisk IT-sikkerhed. 2-faktor autentificering på OWA | Styrke den fysiske sikkerhed på administrativ platform, og leve op til de gængse normer, der benyttes i virksomheder med Sorø Kommunes "profil". | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Emil Nygaard |  | 2013-01-01 | 2014-06-30
902.01 | Aktiv | IT |  | Implementering af bedre fysisk IT-sikkerhed Eksternt beredskab | Implementering af overvågningssystem, som kan anvendes af eksternt firma | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Emil Nygaard |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
902.02 | Venter | IT |  | Implementering af bedre fysisk IT-sikkerhed Sikkerhed på netværket (NAC) | Sikkerheden kan automatiseres og implementeres vha. en NAC-løsning. Udsat fra 2012 til 2013 p.g.a. mgl. finansieringsmulighed. Indhentning af tilbud | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Emil Nygaard |  | 2013-07-01 | 2014-06-30
902.03 | Venter | IT |  | Implementering af bedre fysisk IT-sikkerhed Sikkerhed på netværket (NAC) | Udarbejdelse af business case med forslag til finansiering NB: Finansiering indarbejdet i WAN-businesscase. Igangsætning af projekt | IT driftsbudget/Wan projekt | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Emil Nygaard |  | 2013-07-01 | 2014-06-30
903.00 | Venter | IT |  | Konsolidering og virtualisering af skoleservere | Implementere løsningen Uanfægtet beslutningen om indførsel af iPads, er der stadig behov for en række interne services, hvorfor der er behov for servere. Det vil deslige være behov for en række Windows-maskiner på skolenettet, og disse skal administreres af Windows-servere. | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Venter |  | 2013-09-01 | 2014-06-30
903.01 | Venter | IT |  | Konsolidering og virtualisering af skoleservere | Konsolidering og virtualisering af skoleservere | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Venter |  | 2013-09-01 | 2014-06-01
904.00 | Venter | IT |  | Måling og opfølgning på brugertilfredshed i forhold til platform og support | Der skal fremover løbende følges op på service level agreements (SLA), effekter, brugertilfredshed. | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Venter |  | 2013-05-01 | 2013-12-31
904.01 | Venter | IT |  | Måling og opfølgning på brugertilfredshed i forhold til platform og support | Gennemførelse af projekt | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Venter |  | 2013-05-01 | 2014-01-01
905.00 | Aktiv | IT |  | Servicekatalog (herunder indgåelse af SLAèr) | Der udestår en formaliseret aftale struktur omkring leverance af serviceydelser, drift og support mellem Driftscenter it og brugerorganisationen. | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Rikke Bentzen |  | 2013-01-01 | 2014-01-01
905.01 | Aktiv | IT |  | Servicekatalog (herunder indgåelse af SLAèr) | Udarbejdelse af servicekatalog | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Rikke Bentzen |  | 2013-01-01 | 2014-01-01
905.02 | Venter | IT |  | Servicekatalog (herunder indgåelse af SLAèr) | Indgåelse af aftaler om service level´s med interessenter | IT driftbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Venter |  | 2014-01-01 | 2014-12-31
905.03 | Venter | it |  | Servicekatalog (herunder indgåelse af SLAèr) | Der skal fremover løbende følges op på service level agreements (SLA) | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Venter |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
906.00 | Aktiv | IT |  | Overtagelse af Publikums Pcere | Der findes i dag ca. 110 publikums PCere, som er anskaffet af kommunen, og benyttes af borgere i kommunen, på kommunale lokationer. | IT driftsbudget - selve den tekniske del af løsningen | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Flemming Dahl/Emil Nygaard |  | 2013-05-01 | 2013-12-31
906.01 | Aktiv | IT |  | Overtagelse af Publikums Pcere | Valg af løsning og udarbejdelse af projektplan for implementering af løsning | IT driftsbudget - selve den tekniske del af løsningen | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Flemming Dahl/Emil Nygaard |  | 2013-05-01 | 2013-12-31
906.02 | Venter | IT |  | Overtagelse af Publikums Pcere | Indarbejdelse af drift og vedligehold for publikums PC-ere i Costmodel for IT i Sorø Kommune. | Anvendere af løsningen | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Emil Nygaard |  | 2014-01-01 | 2014-06-30
907.00 | Aktiv | IT |  | Udvidelse af costmodel for IT i Sorø Kommune | Revision samt yderligere udvikling af cost-model | IT driftsbudget | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Rikke Bentzen | Emil Nyggard | 2013-01-01 | 2013-07-01
907.01 | Aktiv | IT |  | Udvidelse af costmodel for IT i Sorø Kommune | Revision samt yderligere udvikling af costmodel | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Bodil Thomsen | Lone Namyslo | Emil Nyggard | 2013-01-01 | 2013-07-01
908.00 | Aktiv | IT |  | Strategi for udvikling af Sorø Kommunes IT-drift | Strategi for udvikling af Sorø Kommunes IT-drift Udarbejdelse af strategi | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Bodil Thomsen | Lone Namyslo |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
908.01 | Aktiv | IT |  | Strategi for udvikling af Sorø Kommunes IT-drift | Forundersøgelse samt udarbejdelse af BC med Ringsted Kommune | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Bodil Thomsen | Lone Namyslo |  | 2013-05-01 | 2013-10-30
908.02 | Aktiv | IT |  | Strategi for udvikling af Sorø Kommunes IT-drift | Indgå i samarbejde omkr. undersøgelse af evt. etablering af "IT-klynger" - samarbejde med øvrige kommuner i K17 | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Bodil Thomsen | Lone Namyslo |  | 2013-04-01 | 2013-12-31
908.03 | Aktiv | IT |  | Strategi for udvikling af Sorø Kommunes IT-drift | Udarbejdelse og godkendelse af strategi | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Bodil Thomsen | Lone Namyslo |  | 2014-01-01 | 2014-12-31
909.00 | Aktiv | IT |  | Køb af MDM værktøj til håndtering af devices (smartphone og ipads) | Valg af løsning og udarbejdelse af projektplan for implementering af løsning | IT driftsbudget/anvendere ved nytilkøb | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Flemming Dahl | Emil Nyggard | 2013-05-01 | 2013-06-30
909.01 | Aktiv | IT |  | Køb af MDM værktøj til håndtering af devices (smartphone og ipads) | Implementering af løsning - alle enheder | IT driftsbudget/anvendere ved nytilkøb | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Rikke Bentzen | Flemming Dahl | 2013-06-01 | 2013-12-31
910.00 | Aktiv | IT |  | Skift af helpdesksystem i DIT | Skift af helpdesksystem - migrering af ADHoc til Topdesk | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Rikke Bentzen | øvrige i DIT | 2013-06-01 | 2014-06-30
910.01 |  | IT |  | Skift af helpdesksystem i DIT | Projektplanlægning og gennemførsel af projekt modulvis | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Rikke Bentzen | øvrige i DIT | 2013-06-01 | 2014-06-30
911.00 | Aktiv | IT |  | Webscanning og -filtrering | Adgangen til Internettet p.t. i princippet frit - både for skoler og det administrative net. Ved indførsel af webscanning og -filtrering, vil man kunne fastsætte en strengere Internetpolitik. | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Venter |  | 2012-10-01 | 2013-12-31
911.01 | Aktiv | IT |  | Webscanning og -filtrering | Projektbeskrivelse | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Venter |  | 2012-10-02 | 2013-07-01
912.00 | Venter | IT |  | Telefoni- og kommunikationsnetværksprojekt | Telefoni - opgradering af eksisterende platform | IT driftsbudget |  | Lone Namyslo | Venter |  | 01-010-2013 | 2014-12-31
912.01 | Venter | IT |  | Telefoni- og kommunikationsnetværksprojekt | Implementering | IT driftsbudget |  | Lone Namyslo | Venter |  | 2014-01-01 | 2014-12-31
913.00 | Venter | IT |  | Overvågning MS SCOM 2012 | Internt projekt i DIT | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Flemming Dahl |  | 01.09.13 | 2014-03-31
913.01 | Venter | IT |  | Overvågning MS SCOM 2012 | Gennemførelse af projekt | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Flemming dahl |  | 2013-09-01 | 2014-03-31
914.00 | Venter | IT |  | Revision af IT-strategi | Revision af IT-strategi | IT driftsbudget |  | Lone Namyslo | Venter |  | 2014-01-01 | 2014-12-31
914.01 | Venter | IT |  | Revision af IT-strategi | Revision af IT-strategi | IT driftsbudget |  | Lone Namyslo | Venter |  | 2014-01-01 | 2015-01-01

## Udbudsplan
ID | Status | Tema | Program | Projekt navn | Projekt beskrivelse | Finansiering | Gevinst | Projekt-ejer/ styregruppe | Projekt-leder | Projekt- deltagere | Start Dato | Slut Dato
700.00 | Aktiv | Udbud |  | Udbud af Dagrenovationssystem (KMD OPUS Energi) | EU Udbud Der er indgået tidsbegrænset aftale i 2011 om OPUS Energi til 30/6 2013 | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Morten Olesen | Luise Bertelsen | Britt Andersen | 2012-10-01 | 2013-05-01
800.00 | Venter | IT Udbud |  | AV udstyr og interaktive tavler | AV udstyr og interaktive tavler (SKI) | Indkøb | Indkøb | Lone Namyslo |  |  | 2013-01-01 | 2013-12-31
801.00 | Venter | IT Udbud |  | Standard Software | (Frivillig) Rammeaftale 02.06 StandardSoftware. Fælles SKI-miniudbud med 15 af de 17 kommuner i K17/FUS. | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Venter |  | 2013-01-01 | 2013-03-31
802.00 | Venter | IT Udbud |  | PC'ere m.v. | PC'ere -stationære & bærbare -skærme og diverse tilbehør til pc'ere - trådløs mus, tastatur, tasker. Mini-udbud i 2013 med hjælp fra ØPU/indkøb - der forventes indgået en 4 årig SKI-rammeaftale | Indkøb | Indkøb | Lone Namyslo | Venter |  | 2013-01-01 | 2013-06-01
804.00 | Venter | IT Udbud |  | Udbud Telefoni | Udbud - Telefoni - opgradering af eksisterende platform | IT-driftsbudget |  | Lone Namyslo | Venter |  | 2013-08-01 | 2013-12-31
701.00 | Venter | Udbud |  | Udbud af Digitale blanketter (Kommune Invormation Net Blanket) | Nationalt udbud (Annonceringspligt)Sammenhæng til "Sorø på nettet" | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Venter |  | 2013-12-01 | 2014-06-01
702.00 | Venter | Udbud |  | Udbud af miljøtilsynssystem (KMD Struktura Miljø) | Nationalt udbud (Annonceringspligt). Sammenhæng til udbud af EDH, hvorfor denne udskydes til 2014 | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Morten Olesen | Venter |  | 2014-01-01 | 2014-12-31
703.00 | Venter | Udbud |  | Udbud Omsorg (Rambøll Care) | EU Udbud. Foranalyse og efterfølgende udbud. Udskudt til efter systemporteføljestrategi efter anbefaling fra KOMBIT | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Søren Wollesen | Venter | Britt Andersen | 2014-01-01 | 2014-12-31
704.00 | Venter | Udbud |  | Udbud ESDH - Behovsanalyse, udbud og implementering. Inkl. arkivering. | EU Udbud af ESDH system. Foranalyse og efterfølgende udbud. Udskudt til efter systemporteføljestrategi efter anbefaling fra KOMBIT | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Britt Andersen |  | 2014-01-01 | 2014-12-31
705.00 | Venter | Udbud |  | Udbud af system til beskæftigelsesområdet inkl. forsikrede ledige (KMD OPERA Universe) | EU udbud OPERA Universe købt på SKI 02.19 2011 | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Arbejdsmarkedschef | Venter |  | 2014-01-01 | 2014-12-31
805.00 | Venter | IT Udbud |  | Multifunktionsmaskiner og printere | Er med i FUS udbudsplan2014 - SKI aftale og genubud fra SKI | IT driftsbudget (kun konto 6) eller decentralt |  | Lone Namyslo | Venter |  | 2014-07-01 | 2014-12-31
706.00 | Venter | Udbud |  | Udbud Bibliotekssystem | EU udbud (KOMBIT opstarter fællesudbud 2013 - dette har Sorø fravalgt) | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Kultur og Fritids chef | Venter |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
707.00 | Aktiv | Udbud |  | Udbud af system - håndtering af børn i anbringelse ( Børn og Voksen) | Nationalt udbud (Annonceringspligt) Udbud rykket fra 2015: Familierådgivningen og Social området og Økonomi har undersøgt systemet AS2007 af Logica ift. Børn & Voksen. På grund af væsentlig arbejdsgangsbesparelser ift. manuelle opgaver ønsker de, at opstarte indkøb system som kan erstatte Børn & Voksen. Børn & Voksen er sat til udbud på plan for 2015 | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Ebbe F. Nielsen | Venter |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
708.00 | Venter | Udbud |  | Udbud Pladsanvisning (KMD institution, SKI) | EU udbud | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Venter |  | 2016-01-01 | 2016-12-31
709.00 | Venter | Udbud |  | Lovguidesystem (Schultz Lovguide, SKI) | Nationalt (Annonceringspligt) | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Johan Otte | Venter |  | 2016-01-02 | 2017-01-01
710.00 | Venter | Udbud |  | Udbud af NemBørn |  | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Per Timm Jesen | Venter | Britt Andersen | 2017-01-01 | 2017-12-31
711.00 | Venter | Udbud |  | Børnesager (DUBU) | EU (fælles kommunalt udbud med KOMBIT) | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Ebbe F. Nielsen | Venter |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
712.00 | Venter | Udbud |  | Udbud Økonomi, Debitor, Personale og E-handel (OPUS) | EU (fælles kommunalt udbud) | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Thomsa Harfot | Venter |  | 2018-01-01 | 2018-12-31
803.00 | Venter | IT Udbud |  | Servere og Storage | Servere og Storage (SKI). Er enforpligtende SKI aftale. Det skal afklares, om SK går med |  |  | Lone Namyslo

## Afsluttede projekter
Annulleret 2012 | Kombit | IT-paradigmeskifte | Kobit Borgerkontaktløsning | Kombit har siden starten af 2011 talt om at oprette et netværk, som kunne stå for et fælles udbud af en kontaktcenterløsning. Kombit har meddelt Sorø Kommune, at de ikke starter et netværk op. Der var for få kommuner, der havde tilsluttet sig. Vi var kun 7 kommuner, som var interesseret i et fælles projekt. | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Merete Ravn |  | 2011-06-01 | 2012-06-29
Afsluttet 2012 | EDS bølge 1 | Sorø på nettet | EDS Bølge 1 - december 2012 | Effektiv Digital Selvbetjening (EDS) er opdelt pt. i 4 bølger startende i 2012. EDS medtages i Sorø på nettet, men fremstår her som enkelt projekter, da der er mål og BC på hver af dem. | Rådighedsbeløb | Gevinst er høstet | Bodil Thomsen | Merete Ravn |  | 2012-10-01 | 2013-01-31
Afsluttet 2012 | EDS bølge 1 | Sorø på nettet | Digital flyting | Gevinst høstet i Sorø - løsning er implementeret før bølgeplan Målsætning: 90% Besparelse iflg. KL: 54,7 mio. kr. Dvs. 284.000 kr. i Sorø Sorø: 85% selvbetjeningsgrad (apr-12) Gevinsten er taget – på nær de 5% som vi mangler i at nå målet. Vi skal regne med en udgift til opgradering af system, idet CSC er i gang med at beregne udviklingsudgifter. Udgift ikke kendt på nuværende tidspunkt. | Rådighedsbeløb | Gevinst er høstet | Bodil Thomsen | Susanne Bach |  | 2012-10-01 | 2012-12-31
Afsluttet 2012 | EDS bølge 1 | Sorø på nettet | Sundhedskort | Gevinst høstet i Sorø - løsning er implementeret før bølgeplan Målsætning: 90% Besparelse iflg. KL: 31,1 mio. kr. Dvs. 162.000 kr. i Sorø Sorø: 86-88% selvbetjeningsgrad (apr-2) Gevinsten er taget – på nær de 2-4% som vi mangler i at nå målet. Vi skal regne med en udgift til opgradering af system, idet CSC er i gang med at beregne udvik-lingsudgifter. Udgift ikke kendt på nuværende tidspunkt. | Rådighedsbeløb | Gevinst er høstet | Bodil Thomsen | Susanne Bach |  | 2012-10-01 | 2012-12-31
Afsluttet 2012 | EDS bølge 1 | Sorø på nettet | EU sygesikringskort | Gevinst høstet i Sorø - løsning er implementeret før bølgeplan. Målsætning: 80% Besparelse iflg. KL: 5 mio. kr. Dvs. 26.000 kr. i Sorø Sorø: 99,99% selvbetjeningsgrad (apr-12) nsten er taget – vi er i mål med denne løsning. Vi skal regne med en udgift til opgradering af system, idet CSC er i gang med at beregne udviklingsudgifter. Udgift ikke kendt på nuværende tidspunkt. | Rådighedsbeløb | Gevinst er høstet | Bodil Thomsen | Susanne Bach |  | 2012-10-01 | 2012-12-31
Afsluttet 2012 | EDS bølge 1 | Sorø på nettet | Optagelse i dagtilbud | Gevinst høstet før bølgeplan - løsning er implementeret i Sorø Målsætning: 95% Besparelse iflg. KL: 28 mio. kr. Dvs. 146.000 kr. i Sorø Sorø: 90-100% selvbetjeningsgrad (apr-12) Gevinsten er taget – vi er i mål med denne løsning. Der vil ikke være en udgift til opgradering af system iflg. KMD. | Rådighedsbeløb | Gevinst er høstet | Bodil Thomsen | Mette S. Kristensen |  | 2012-10-01 | 2012-12-31
Afsluttet 2012 | EDS bølge 1 | Sorø på nettet | Optagelse i fritidstilbud | Gevinst høstet i Sorø - løsning implementeret før bølgeplan - selvbetjeningsgrad 90-100% se dagtilbud | Rådighedsbeløb | Gevinst er høstet | Bodil Thomsen | Mette S. Kristensen |  | 2012-10-01 | 2012-12-31
Afsluttet 2012 | EDS bølge 1 | Sorø på nettet | Optagelse i SFO | Gevinst høstet i Sorø - løsning er implementeret før bølgeplan - selvbetjeningsgrad 90-100% se dagtilbud | Rådighedsbeløb | Gevinst er høstet | Bodil Thomsen | Mette S. Kristensen |  | 2012-10-01 | 2012-12-31
Afsluttet 2012 | EDS bølge 1 | Sorø på nettet | Skoleindskrivning | Gevinst høstet i Sorø - løsning er implementeret før bølgeplan Målsætning: 95% Besparelse iflg. KL: 14,6 mio. kr. Dvs. 76.000 kr. i Sorø Sorø: 66% selvbetjeningsgrad (apr-12) Hvis vi regner lidt på gevinsten ved at rykke fra 66% til 95%, så vil den være: Der er ca. 300 opskrivninger pr. år. Dvs. ca. 100 opskrivninger er manuelle og med et tidsforbrug på ca. 10 min. pr. opskrivning giver det ca. 16 timers besparel-se om året på skoleområdet. Hvis vi regner med 439 kr/time (KLs sats inkl. overhead), så kan vi spare ca. 7.000 kr. årligt. Der vil ikke være en udgift til opgradering af system iflg. Tabulex. Gevinst høstet inden bølgeplanen igangsættes | Rådighedsbeløb | Gevinst er høstet | Bodil Thomsen | Lone Klevin |  | 2012-10-01 | 2013-01-31
Afsluttet 2012 | Kombit | IT-paradigmeskifte | Blanketløsning | Gevinst høstet i Sorø - løsning er implementeret inden KOMBIT's portefølje - vurderet til ingen gevinst. | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Merete Ravn |  | 2012-10-01 | 2012-10-01
Afsluttet 2012 | Kombit | IT-paradigmeskifte | DHUV Kommunenetværk | Sorø Kommune har valgt ikke at deltage. | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Søren Wollesen | Ikke aktuelt |  | 2012-10-01 | 2012-10-01
Afsluttet 2012 | Kombit | IT-paradigmeskifte | Nemrefusion | Løsning implementeret - gevinst realiseret i Borgerservice. Der er ikke realiseret gevinst for Sorø Kommune som arbejdsgiverSkal der gøres videre i forhold til Sorø Kommune som arbejdsgiver? | Rådighedsbeløb | Gevinst er høstet | Bodil Thomsen | Mette S. Kristensen |  | 2012-10-01 | 2012-10-01
Afsluttet 2012 | Kombit |  | Bibliotekssystem | Gevinstmulighed - investering og implementering af system Vi deltager i KOMBIT-netværket. Der er givet et tilskud på kr. 25.000 fra rådighedsbeløbet til netværksdeltagelse. Skal indgå i kommende business case. | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Flemming Baagø | Helen Sabinsky | Britt Andersen | 2012-01-01 | 2012-12-31
Afsluttet 2012 | Kombit | IT-paradigmeskifte | Arbejdsgangsbanken | Eksisterende løsning | Rådighedsbeløb | Gevinst er høstet | Bodil Thomsen | Ikke aktuelt |  | 2012-10-01 | 2012-10-01
Afsluttet 2012 | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi |  | eDag3 - fase 1 | Resterende målsætning fra eDag3 fase 1. Resterende markedsføringsinitiativer samt afslutning af projekt. |  |  | Bodil Thomsen | Merete Ravn | Flemming Andreasen Leif Bjerring Emil Nygaard Britt Andersen | 2010-03-01 | 2012-09-03
Afsluttet 2012 | Intern digitalisering | Sorø på nettet | ABT shared service projekt - evaluering af projektet | Skal vi fastholde en hotline udenfor åbningstid? Skal vi fortsætte med shared service med de øvrige abt-kommuner? Business casen for abt-projektet skal evalueres. Målsætningerne for abt-hotlinen skal evalueres. Samarbejdet med øvrige 5 kommuner skal evalueres. Alt sammen med henblik på en beslutning om en fortsættelse af samarbejdet, herunder ny business case og PID for projektet | Rådighedsbeløb | Gevinst er høstet | Bodil Thomsen | Susanne Bach |  | 2012-04-01 | 2012-05-01
Afsluttet 2012 | Intern digitalisering |  | Implementering af sikkerhedspolitik | Implementering af politik blandt alle kommunens medarbejdere, som er på kommunens net | Rådighedsbeløb | Indgår i drift | Bodil Thomsen | Leif Bjerring |  | 2012-01-01 | 2012-11-01
Annulleret | Intern digitalisering |  | Telefoni- og kommunikationsnetværksprojekt | Evt. udbud, anskaffelse og implementering Forventet udgift til opgradering af platform og anskaffelse af ny Hardware: 3 - 400.000,- |  |  | Bodil Thomsen | Venter |  | 2014-01-01 | 2014-12-31
Afsluttet 2012 | Intern digitalisering |  | Udbredelse af anvendelse af CARE | Tværgående projekt omkring udbredelse af CARE til alle relevante omrder i Sorø Kommune. Sammenhæng til EDH. | Social og sundhed | Indgår i drift | Søren Wollesen | Ulla Frostholm |  | 2012-01-01 | 2012-12-31
Annulleret 2012 | Intern digitalisering |  | Udbredelse af grundlag for etablering af digital læringsplatform | At få etableret en samlet platform for kompetenceudvikling - støtte gennem anvendelse af forskellige undervisnings- og vejledningsteknologier eksempelvis elearning, CoBrowsing, NetMeeting etd. Projektet skal opsamle erfaringer og indhente inspiration. Projktet skal udarbejde en BC, som grundlag for det videre forløb Prioriteret ud af handleplan 2013
Afsluttet 2012 | Intern digitalisering |  | Videokommunikation | Indgår i budgetaftale 2012 Etablering af videokommunikation som nyt arbejdsredskab til mødeeffektivisering, tele-tolkning etc.Business case version 1 - mødelokale pilot K17 samarbejde | Rådighedsbeløb | Indgår i drift | Bodil Thomsen | Flemming Andreasen | Kaare, Søren W. og Thomas H. | 2012-04-01 | 2012-09-01
Afsluttet 2012 | IT |  | Evaluering af skole-IT driftsaftale | Evaluering af aftale mellem Driftscenter IT og skoleområdet om overtagelse af skole-pc-ereEvalueringen gennemføres med bistand fra Jette Kreisholdt fra UBS. Evalueringen forelægges styregruppe for skole-IT | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo |  |  | 2012-01-01 | 2012-04-01
Afsluttet 2012 | IT |  | Evt. insourcing af firewall og Internetforbindel-se | Afsøge markedet for udbydere af internettrafik. Det er vurderet, at en insourcing af firewall ikke bør gennemføres - til det er det administrative netværk for sårbart. | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Venter |  | 2012-01-01 | 2012-12-31
Afsluttet 2011 | IT |  | Implementering af costmodel version 1 | I forbindelse med strategi processen har det været ønsket, at der blev fastlagt et sæt af principper for den fremtidige finansiering af it-anvendelsen i Sorø Kommune Konkretisering af principper for costmodellen | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Bodil Thomsen | Lone Nielsen |  | 2011-01-01 | 2011-12-31
Annulleret 2012 | IT |  | IT-organisering | Der igangsættes et initiativ med henblik på at bringe den samlede it-organisation i overensstemmelse med de udfordring it-strategien og den fortsatte digitalisering giver i Sorø Kommune: Målet er: En klar rolle- og opgavefordeling mellem brug, drift og support, herunder opgaver og ansvar for systemejere og superbrugere. Revision og implementering af roller og opgaver for systemejer og superbrugerorganisationen, pædagogiske it-vejledere m.v. Forankring af it-platformens fortsatte udvikling, herunder bistand til Chefgruppen i forbindelse med it-arkitekturmæssige problemstillinger ved udarbejdelse og behandling af Business cases Gennemgang af sikkerhed - håndtering og niveau Implementering af ordningen evt. gennem projekt Digital ledelse. Placering af opgaver og ansvar i forhold til den tekniske udvikling, herunder støtte til digitaliseringsprojekter Prioriteret ud af handleplan 2013 | IT driftsbudget | IT driftsbudget |  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31
Annulleret 2012 | IT |  | Kompetenceafdækning og udvikling (it-organisationen) | Der skal gennemføres en afdækning af kompetencer i it-organisationen (Driftscenter it, digitaliserings teamet, superbruger og systemejere, skole-it området) med henblik på at vurdere og opstille en udviklingsplan. Udviklingsplanen skal desuden identificere behovet for investeringer til kompetenceudvikling Målet er: At identificere eventuelle kompetencegab i forhold til roller og opgaver i it-organisationen At udarbejde en plan, der skal sikre de rette kompetencer til at sikre en stabil og kvalitativ drift og support og udvikling. At sikre de nødvendige kompetencer til den fortsatte udvikling af Sorø Kommunes it-platform og digitaliseringsaktiviteter Prioriteret ud af handleplan 2013 | IT driftsbudget | IT driftsbudget |  |  |  | 2012-01-01 | 2012-12-31
Afsluttet 2012 | IT |  | Netværket: Konsolidering og udbud | Der gennemføres et samlet udbud på WAN-forbindelserne i Sorø Kommune med henblik på etablering af en samlet løsning der omfatter alle enheder (geografiske) og med henblik på en standardisering og centralisering af drift og vedligeholdelse. Det nye netværk skal sikre at der er tilstrækkelig kapacitet på alle lokationer til at håndtere den øgede digitalisering. Løsningen skal desuden kunne understøtte udviklingen på skole-området, hvor flere services og programpakker i de kommende år vil blive tilgængelige på internettetBehovsopgørelse Undersøge muligheder og økonomi ved ekstern drift Denne del er afsluttet | IT driftsbudget | Indkøb | Bodil Thomsen | Emil Nygaard |  | 2012-01-01 | 2012-12-31
Afsluttet 2011 | IT |  | Opgradering af exchange server og AD | Sammenhæng til opgradering af Office 2010/Win 7. For fuldt ud at kunne understøtte de nye udgaver, kræves opgradering til hhv. Exchange 2010 og AD2008R2. Målet er, at opdatere "backenden" så kommende klientversioner understøttes, samt at gennemføre opgradering og migrering for så vidt uden nedetid indenfor normal åbningstid.Aktiviteter gennemføres med ekstern bistand, da projekterne kræver indgående ekspertkendskab til produkterne, samt best practices for opsætning og migrering fra nuværende opgaver. Aktiviteter: Tilbyde opgaven til min. 2 leverandører. Opbygge nyt system, og migrere til dette fra gammelt system. | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Emil Nygaard |  | 2011-01-01 | 2011-12-31
Afsluttet 2012 | IT |  | Skole-IT strategi | Trådløst net på skolerne. Nuværende centrale løsning for administrative og publikumsnet skal skiftes, da løsningen er "end-of-sale", og vil således ikke understøttes længere, inden for 1-2 år. Af samme årsag kan den nuværende løsning ej heller udbygges yderligere.Afhængighed til Office 2010/win7 Forundersøgelse Denne del er afsluttet | Skole og daginstitution | Skole og daginstitution | Per Timm Jensen Bodil Thomsen | Kim Krøjgaard | Emil Nyggard | 2012-11-01 | 2013-03-31
Afsluttet 2012 | IT |  | Vurdering af hjemmearbejdspladsløsning | Der skal udarbejdes et forslag til en samlet fremtidig håndtering af hjemmearbejde. Der skal tages højde for typen af forbindelse, og den bagvedliggende tekniske løsning – herunder benyttet udstyr.Behovsanalyse Undersøge mulige løsninger, herunder platform og forbindelsestype. Undersøge udgiften ved at benytte kommunalt udleveret udstyr. Præsentere samlet ensartet løsning, som kan benyttes bredt i kommunen. Udarbejde forslag til forskellige løsningsmodeller til beslutning i chefgruppen. | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Bodil Thomsen | Lone Nielsen | Emil, Lone Namyslo driftscenter IT | 2012-01-01 | 31.05-2012
Afsluttet 2012 | Udbud |  | Udbud af lovguidesystem | Udbud af lovguidesystem (Schultz Lovguide). Nationalt udbud (Annonceringspligt)Nationalt udbud. Udbuddets business case skal tage højde for uddannelsesudgifter og implementeringsomkostninger. Beslutning omkring placering af systemansvar, når løsningen er i drift. | Rådighedsbeløb | Indgår udkast rammebesparelse 2013 | Bodil Thomsen Johan Otte | Britt Andersen |  | 2012-01-01 | 2012-11-01
Afsluttet 2012 | Udbud |  | Udbud af pladsanvisningssystem (KMD Institution) | SKI-aftale 0219 | Rådighedsbeløb | Indgår udkast rammebesparelse 2013 | Bodil Thomsen Per Timm Jensen | Mette S. Kristensen | Britt Andersen Karina Kofoed Torben Jensen | 2012-03-01 | 2012-11-01
Afsluttet 2012 | Udbud |  | Udbud af GIS-platform | Udbud af GIS-platform. Afvikles i netværk med andre kommuner og KL. Miniudbud baseret på KL rammeudbud - kan den evt. afsluttes, så vi alene har nedenstående projekt Thomas? | Rådighedsbeløb | Rådgihedsbeløb | Bodil Thomsen | Thomas Kandrup |  | 2012-01-01 | 2012-06-01
Afsluttet 2012 | Kombit | IT-paradigmeskifte | BBR | Gevinst høstet i Sorø før Kombit portefølje - løsning implementeret | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | KOMBIT |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-01
Del-Afsluttet 2012 | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi |  | e2015 Selvbetjeningsløsninger (bedre løsninger) | Kommunen skal tilbyde gode og effektive selvbetjeningsløsninger. Hænger sammen med EDS bølgerne. |  | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Merete Ravn |  | 2013-01-01 | 2014-12-31
Del-Afsluttet 2012 | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi |  | e2015Deltagelse eDage (bedre løsninger) | Kommunen skal deltage i de fællesoffentlige eDage og leve op til kravene heri. Det er vedtaget at vi gør det. |  | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Merete Ravn
Del-Afsluttet 2012 | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi |  | e2015 Anvender borger.dk tekster (bedre løsninger) | Er løst når 119.03 er igangsat. |  | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Merete Ravn
Del-Afsluttet 2012 | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi |  | e2015 Personaliserede løsninger (bedre løsninger) | Kommunen skal vise borgeren personaliseret information og som udgangspunkt anvende "Min side" på borger.dk. Sorø Kommune er med i Kombits projekt om forbedringer til Min side. |  | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Merete Ravn |  | 2013-01-01 | 2014-12-31
Del-Afsluttet 2012 | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi |  | e2015 Strategi for anvendelsen af services til mobile enheder (bedre løsninger) | Vores hjemmeside vil blive udviklet i responsivt design, dvs. sitet vil tilpasse sig de enkelte devices, som borgeren anvender. Selvbetjeningsløsninger er pt. Ikke responsive og heller ikke mulige på fx iPads pga. manglende mulighed for brug af NemID. |  | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Merete Ravn |  | 2013-01-01 | 2014-12-31
Del-Afsluttet 2012 | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi |  | e2015 Kanalstrategi (stærkere fokus og styring) | Sorø Kommune udformer ikke selvstændige kanalstrategier. Det ligger i de enkelte projekter. |  |  | Bodil Thomsen | Merete Ravn
Del-Afsluttet 2012 | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi |  | e2015 Komhen tællinger (stærkere fokus og styring) | Sorø Kommune deltager i Komhen tællinger. Som en del af netstrategien anbefales det at tælle alle opgaver i alle centre i udvalgte perioder om året (anbefaling 1). |  |  | Bodil Thomsen | Merete Ravn
Del-Afsluttet 2012 | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi |  | e2015 Digital ledelse og kompetenceudvikling (stærkere fokus og styring) | Vi har allerede gennemført projektet "Digital ledelse" og der sker løbende opfølgning herpå |  | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Merete Ravn |  | 2013-01-01 | 2014-12-31
Del-Afsluttet 2012 | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi |  | e2015 Optimering af kommunens hjemmeside (stærkere fokus og styring) | Er løst når 119.03 er igangsat. |  |  | Bodil Thomsen | Merete Ravn
Del-Afsluttet 2012 | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi |  | e2015 Fælleskommunalt chat og telefonsupport (stærkere fokus og styring) | Vi har allerede chat og telefonsupport på tværs af 5 kommuner. Hvis vi udtræder af dette samarbejde, skal vi finde ud af hvilke andre kommuner vi så kan samarbejde med. |  |  | Bodil Thomsen | Merete Ravn
Del-Afsluttet 2012 | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi |  | e2015 Organisering med henblik på digitalisering (stærkere fokus og styring) | Team Digitalisering, inkl. den centrale webgruppe er garant for den tværgående digitalisering. straXen visionen - den organisatoriske implementering - er også en del af dette krav. 119.07 Og endelig er opbygningen af det digitale mindset i de enkelte centre og institutioner en del af dette. |  |  | Bodil Thomsen | Merete Ravn
Del-Afsluttet 2012 | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi |  | e2015 Markedsføring af digital service (entydig kommunikation) | Der skal afsættes midler i alle relevante business cases til markedsføring af selvbetjeningsløsninger overfor borgerne. Klares via Sorø på nettet Frontmedarbejderne skal italesætte digitalisering overfor borgerne. |  | Indgår i rammebesparelse it-paradigmeskifte | Bodil Thomsen | Merete Ravn |  | 2014-01-01 | 2014-12-31
Del-Afsluttet 2012 | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi |  | e2015 Medarbejdere er digitale ambassadører (entydig kommunikation) | Frontmedarbejderne i Borgerservice er allerede digitale ambassadører. |  |  | Bodil Thomsen | Merete Ravn
Del-Afsluttet 2012 | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi |  | e2015 Kommunen tilbyder borgerne support til at anvende digitale løsninger (entydig kommunikation) | Borgerservice tilbyder i dag denne mulighed. |  |  | Bodil Thomsen | Merete Ravn
Del-Afsluttet 2012 | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi |  | e2015 Borgerne gøres opmærksom på muligheden for digital service hvor de møder kommunen i hverdagen (entydig kommunikation) | Sker allerede i dag |  |  | Bodil Thomsen | Merete Ravn
Del-Afsluttet 2012 | Fællesoff. Digitaliseringsstrategi |  | e2015 Tvungen selvbetjening på udvalgte områder (entydig kommunikation) | Er løst med deltagelse i bølgeplanen, som pt. rækker frem til 2015. |  |  | Bodil Thomsen | Merete Ravn
Afsluttet 2013 | Intern digitalisering |  | Udbetaling Danmark | Tilretning af fagsystemer, EDH, hjemmeside m.v. som konsekvens af flytning af opgaver til Udbetaling Danmark | Borgerservice & IT | Indgår i drift | Bodil Thomsen | Leif Bjerring |  | 2012-01-01 | 2013-04-01
Afsluttet 2013 | Intern digitalisering |  | Nyt pladsanvisningssystem (NEM Plads) | Anskaffelse og implementering af nyt pladsanvisningssystem fra Assemble | Rådighedsbeløb | Indgår i rammebesparelse 2013 | Bodil Thomsen Per Timm Jensen | Karina Kofoed | Mette S. Kristensen | 2012-12-01 | 2013-12-31
Afsluttet 2013 | IT |  | Opgradering af basis software (MS Office 2010 og Win 7) | Den nuværende basissoftware på den administrative platform er forældet, og skal udskiftes. Udrulning af Win7+Office2010 på 1150 pcer, Uddannelse af superbrugere | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Søren Landgreen Sørensen | Flemming Dahl Per Thoudahl Termark | 2012-01-01 | 2013-04-01
Afsluttet 2013 | Intern digitalisering |  | RE-Implementering af OPUS e-handel | E-handel - undersøgelse af udfordringerne med e-handel implementeringen og planlægning af RE implementering af e-handel systemet | Indarbejdet i BC |  | Thomas Harfot Bodil Thomsen | Søren Landgreen Sørensen | Lykke Petersen Thomas Harfot | 2013-03-01 | 2013-09-01
Afsluttet | IT |  | Opgradering af kommunens Citrixløsning. | Den nuværende Citrix løsning i Sorø Kommune er "end-of-support", og skal opgraderes til nyere version. | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Emil Nygaard |  | 2012-08-01 | 2013-03-01
Afsluttet | IT |  | Opgradering af kommunens Citrixløsning. | Indhente tilbud på implementering af ny løsning, indeholdende migrering fra gammel til ny platform | IT anlægspulje | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Emil Nygaard |  | 2012-08-01 | 2012-12-31
Afsluttet | IT |  | Opgradering af kommunens Citrixløsning. | Implementere løsningen. Test forventes gennemført i Januar / Februar 2013. | IT anlægspulje | IT driftsbudget | Lone Namyslo | Emil Nygaard | Flemming Dahl | 2012-10-01 | 2013-03-01
Afsluttet | IT |  | Undersøgelse af muligheder for understøttelse af nye enheder | Markedet er i de seneste år tilført en del nye enheder, i form af de såkaldte tablets. Disse er for en stor dels vedkommende grundlæggende forskellige fra nuværende PC-løsninger, hvorfor både anvendelse og styring er anderledes. | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Bodil Thomsen | Lone Namyslo | Brian Eskesen, Emil Nygaard, Pia Berg | 2012-08-01 | 2013-06-30
Afsluttet | IT |  | Undersøgelse af muligheder for understøttelse af nye enheder | Projekt specificeres nærmere efter sagsfremlæggelse i chefgruppen 22/5-13 | IT driftsbudget | IT driftsbudget | Bodil Thomsen | Lone Namyslo | Brian Eskesen, Emil Nygaard, Pia Berg | 2012-08-02 | 2013-07-01

## Pivotabel
Status | (Alle)
ID | (Flere elementer)
Antal af Projekt beskrivelse
Projekt-leder | Intern/ fælles | Projekt navn | Projekt beskrivelse | Projekt-ejer | Start Dato | Slut Dato | Total
Bodil Thomsen | [6 empty] | 1
Britt Andersen | [6 empty] | 5
Diana Britt Højgaard | [6 empty] | 1
Emil Nygaard | [6 empty] | 4
Flemming Andreasen | [6 empty] | 1
Jakob Budtz | [6 empty] | 2
Kim Krøjgaard | [6 empty] | 1
Kristine Christensen | [6 empty] | 1
Leif Bjerring | [6 empty] | 3
Lone Namyslo | [6 empty] | 4
Lone Nielsen | [6 empty] | 4
Merete Ravn | [6 empty] | 10
Mette S. Kristensen | [6 empty] | 7
Skal drøftes med Johan | [6 empty] | 1
Susanne Bach | [6 empty] | 2
Søren Landgreen Sørensen | [6 empty] | 2
Ulla Frostholm | [6 empty] | 1
(tom) | [6 empty] | 1
Venter | [6 empty] | 37
Ikke aktuelt | [6 empty] | 3
Helen Sabinsky | [6 empty] | 1
Thomas Kandrup | [6 empty] | 6
Karina Kofoed | [6 empty] | 1
Luise Bertelsen | [6 empty] | 1
Hovedtotal | [6 empty] | 100