## Læsevejledning
Læsevejledning for Udrulningsplanen
Tabellen viser idriftsættelsesdatoer for alle de tilsluttede kommuner.
Man kan finde idriftssættelsesdatoen for en kommune på følgende måde:
Find kommunen i kolonnen helt ude til venstre.
Følg rækken mod højre indtil farvemarkeringen, enten | ma | eller | ma
Teksten i feltet er en forkortelse for ugedagen for idriftsættelse, ex. "ma" betyder mandag, "on" betyder onsdag, osv.
Ugenummeret for idriftsættelse kan læses ved at følge kolonnen op til toppen af tabellen, hvor ugenummeret er angivet.
Udrulningsforløbet strækker sig over 2015 og 2016, så den første halvdel af ugenumrene knytter sig til 2015, og den anden halvdel til 2016.
Ugenummer og ugedag kan så kombineres til at give idriftsættelsesdatoen.
Ex. Kolding: Da Kolding har to forskellige systemer, finder man her to rækker: Kolding FolkeBib og Kolding SkoleBib.
Følger man de to rækker ud, ser man at begge biblioteker flyttes til FBS tirsdag i uge 35 (2015), og via opslag i en kalender kan man se at det svarer til datoen 25-08-2015.
Hvis en kommune har flere systemer, så flyttes de alle over på FBS samme dag, bortset fra nogle få undtagelser.
Datoerne for de førstkommende kommuner er fastlagte. Det er markeret med farven rød: |  |  |  | on
Datoerne for de kommuner der ligger senere er endnu ikke helt fastlagte. Det er markeret med farven grå: |  |  |  |  | on
Skoleferie - hvor vi typisk ikke sætter en kommune i drift - er markeret med prikker:
Farvekoderne på kommunerne/bibliotekerne angiver hvilket system, den pågældende kommune/pågældende bibliotek har
Axiell - DDElibra
DBC - Integra
Dantek - Bibliomatik
Dantek - BookingWeb PC (Fællessamlinger)
Axiell - Book-IT
ExLibris - Aleph 500
Udover datoen for idriftsættelse, så er der mange andrer datoer i tilslutningsforløbet, der skal fastlægges i samarbejde med kommunen.
Disse datoer og andet information om tilslutning, vil kunne ses på Systematic's udrulningsportal, der åbnes op for de første kommuner i starten af 2015.
Uddannelse er markeret i planen med farvekoderne:
Administratorkursus i Aarhus
Administratorkursus i København
Superbruger i Aarhus
Superbruger i København
Folke - 7 numre
Skole - 3 numre
Samling - 3 numre
Fælles - Folkebib og skolebib er samlet men skal deles
Deles - Folkebib og skolebib er samlet men skal deles
Forsk - 8-9 cifre
Andet V- Kommunale institutioner med vipnummer
Andet - Kommunale institutioner uden vipnummer

## Udrulningsplan
FBS Tilslutningsplan | SSE/14789/PLN/0012 $Revision: 1.53$ $Date: 15. sept. 2015$
[6 empty] | 1 |  | 2 | [5 empty] | 5 |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 2. påskedag |  | 15 | Store bed. |  | Kr. Him. |  | 2. pinsedag | 18 | 19 | [10 empty] | 20 | 21
[5 empty] | aug | aug | aug | aug | aug | sep | sep | sep | sep | okt | okt | okt | okt | nov | nov | nov | nov | dec | dec | dec | dec | dec | jan | jan | jan | jan | feb | feb | feb | feb | mar | mar | mar | mar | mar | apr | apr | apr | apr | maj | maj | maj | maj | jun | jun | jun | jun | jun | jul | jul | jul | jul | aug | aug | aug | aug | aug | sep | sep | sep | sep | okt | okt | okt | okt | nov | nov | nov | nov | nov | dec | dec | dec | dec | jan | jan | jan | jan | feb | feb | feb | feb | mar | mar | mar | mar | mar
Bibliotek | System | Type | Indbyggere | Drift | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Horsens | DDElibra | Fælles | 85662 | bar: 36
Aabenraa Folkebib | Integra | Folke | 58970 | DBC | bar: 37
Aabenraa Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 37
Aarhus Skolebib | Bibliomatik | Skole | 323893 | Dantek | bar: 42
Aarhus Fællessamling | BookingWeb PC | Samling |  | Dantek | bar: 42
Struer Folkebib | DDElibra | Folke | 21533 | Herning | bar: 48
Struer Skolebib | Integra | Skole |  | Struer | bar: 48
Struer Gymnasieum | DDElibra | Forsk |  | Herning | bar: 48
København Skolebib | Book-IT | Skole | 569557 | bar: 48
Opfølgning | bar: 48
Tårnby Folkebib | DDElibra | Folke | 41992 | bar: 49
Tårnby Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 49
Tårnby Fællessamling | BookingWeb PC | Samling |  | Dantek | bar: 49
Ishøj | Integra | Fælles | 21547 | bar: 50
Ishøj Skolebib | Integra | Deles | bar: 50
Greve Folkebib | Integra | Folke | 48095 | bar: 50
Greve Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 50
Erfaringsopsamling/ release vindue | bar: 51
2016 | bar: 33 to 51; 1 to 6; 8 to 11; 13 to 19 jun 25; 21 aug 34 to 21 okt 41; 21 okt 43 to 21 dec 51; 21 jan 1 to 21 feb 6
Erfaringsopsamling/ release vindue | bar: 1
Favrskov Folkebib | DDElibra | Folke | 47163 | Randers | bar: 2
Favrskov Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 2
Stevns Folkebib | Integra | Folke | 21825 | DBC | bar: 2
Stevns Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 2
Skanderborg Folkebib | DDElibra | Folke | 58176 | Randers | bar: 3
Skanderborg Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 3
Lejre Folkebib | Integra | Folke | 26989 | DBC | bar: 3
Lejre skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 3
Silkeborg Folkebib | DDElibra | Folke | 89633 | bar: 4
Silkeborg Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 4
Silkeborg Lokalarkiv | DDElibra | Andet | bar: 4
Albertslund | Integra | Fælles | 27728 | Albertslund | bar: 4
Albertslund Skole | Integra | Deles | bar: 4
Kolding FolkeBib | DDElibra | Folke | 90066 | bar: 5
Kolding SkoleBib | Bibliomatik | Skole | 90066 | Dantek | bar: 5
Kolding gymnasium | DDElibra | Forsk | bar: 5
Munkensdam Gymnasium | DDElibra | Forsk | bar: 5
Museet Koldinghus | DDElibra | Mus | bar: 5
Museet Trapholt | DDElibra | Forsk | bar: 5
Kolding Arrest | DDElibra | Andet | bar: 5
Kolding Musikskole | DDElibra | Andet | bar: 5
Kolding Stadsarkiv | DDElibra | Andet | bar: 5
Rådhuset | DDElibra | Andet | bar: 5
Vallensbæk Folkebib | Integra | Folke | 15095 | bar: 5
Vallensbæk Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 5
Norddjurs Folkebib | DDElibra | Folke | 37925 | Randers | bar: 6
Norddjurs Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 6
Norddjurs Gymnasium | DDElibra | Gym |  | Randers | bar: 6
Norddjurs Børne, AUD | DDElibra | Andet |  | Randers | bar: 6
Norddjurs Børne, GRD | DDElibra | Andet |  | Randers | bar: 6
Norddjurs Børne, NDD | DDElibra | Andet |  | Randers | bar: 6
Norddjurs Børne, ØSD | DDElibra | Andet |  | Randers | bar: 6
Norddjurs Børne, ØUD | DDElibra | Andet |  | Randers | bar: 6
Ringsted | Integra | Fælles | 33349 | bar: 6
Ringsted Skole | Integra | Deles | bar: 6
Ringsted Loka.rkiv/Mus | Integra | Andet | bar: 6
Ringsted Arresthus | Integra | Andet | bar: 6
Randers Folkebib | DDElibra | Folke | 96343 | Randers | bar: 8
Randers Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 8
Randers Fællessamling | BookingWeb PC | Samling |  | Dantek | bar: 8
Randers SOSU-skole | DDElibra | Forsk |  | Randers | bar: 8
Randers HF/VUC | DDElibra | Forsk |  | Randers | bar: 8
Randers Stadsarkiv | DDElibra | Andet |  | Randers | bar: 8
Museum Østjylland | DDElibra | Mus |  | Randers | bar: 8
Egedal | DDElibra | Fælles | 42210 | Gentofte | bar: 8
Egedal Skole | DDElibra | Deles |  | Gentofte | bar: 8
Viborg | Aleph 500 | Fælles | 94486 | bar: 9
Viborg Skole | Aleph 500 | Deles | bar: 9
Viborg Katedralskole | Aleph 500 | Forsk | bar: 9
Viborg Gymnasium og HF | Aleph 500 | Forsk | bar: 9
Bjerringbro Gymnasium | Aleph 500 | Forsk | bar: 9
Skovgaard Museet | Aleph 500 | Mus | bar: 9
Opfølgning | bar: 9
Lemvig | DDElibra | Fælles | 20933 | Herning | bar: 10
Lemvig Skole | DDElibra | Deles |  | Herning | bar: 10
Lemvig Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Herning | bar: 10
Gladsaxe | DDElibra | Fælles | 66656 | Gladsaxe | bar: 10
Gladsaxe Skole | DDElibra | Deles |  | Gladsaxe | bar: 10
Gladsaxe Fællessamling | BookingWeb PC | Samling | 66656 | Dantek | bar: 10
Gladsaxe gymnasium | Reindex | Forsk |  | Gladsaxe | bar: 10
Gladsaxe Byhistorisk arkiv | DDElibra | Andet |  | Gladsaxe | bar: 10
Vejen | Integra | Fælles | 42667 | DBC | bar: 11
Vejen Skole | Integra | Deles |  | DBC | bar: 11
Handelsskole | Integra | Forsk |  | DBC | bar: 11
Kunstmuseum | Integra | Andet |  | DBC | bar: 11
Faxe | DDElibra | Fælles | 35119 | Guldborgsund | bar: 11
Faxe Skole | DDElibra | Deles |  | Guldborgsund | bar: 11
Faxe Gymnasium | DDElibra | Gym |  | Guldborgsund | bar: 11
Herlev | DDElibra | Fælles | 27706 | Gladsaxe | bar: 13
Herlev Skole | DDElibra | Deles |  | Gladsaxe | bar: 13
Hedensted | Integra | Fælles | 45715 | DBC | bar: 14
Hedensted Skole | Integra | Deles |  | DBC | bar: 14
Tørring Gymnasium | Integra | Forsk |  | DBC | bar: 14
Vordingborg Folkebib | DDElibra | Folke | 45295 | Guldborgsund | bar: 14
Vordingborg Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 14
Vordingborg Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Guldborgsund | bar: 14
Aarhus Folkebib | DDElibra | Folke | 323893 | Axiell/CSC | bar: 15
Aarhus Statsgymnasium | DDElibra | Forsk |  | Axiell/CSC | bar: 15
Opfølgning | bar: 15
Jammerbugt Folkebib | DDElibra | Folke | 38351 | Axiell/CSC | bar: 16
Jammerbugt Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 16
Sorø Folkebib | DDElibra | Folke | 29299 | Slagelse | bar: 16
Sorø Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 16
Ærø | Integra | Fælles | 6393 | DBC | bar: 17
Ærø Skole | Integra | Deles |  | DBC | bar: 17
Odsherred Folkebib | DDElibra | Folke | 32534 | Slagelse | bar: 17
Odsherred Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 17
Rebild | Integra | Fælles | 28794 | Rebild | bar: 18
Rebild Skole | Integra | Deles |  | Rebild | bar: 18
Guldborgsund Folkebib | DDElibra | Folke | 61007 | Guldborgsund | bar: 18
Guldborgsund Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 18
Guldborgsund Fællessamling | BookingWeb PC | Samling |  | Dantek | bar: 18
Nykøbing Falster Katedralskole | DDElibra | Gym |  | Guldborgsund | bar: 18
Haderslev | Integra | Fælles | 55906 | bar: 19
Haderslev Skole | Integra | Deles | bar: 19
Haderslev Gymnasium | Integra | Forsk | bar: 19
Museum Sønderjylland | Integra | Forsk | bar: 19
Allerød | DDElibra | Fælles | 24175 | Gentofte | bar: 19
Allerød Skole | DDElibra | Deles |  | Gentofte | bar: 19
Release vindue | bar: 19
København Folkebib | DDElibra | Folke | 569557 | Axiell/CSC | bar: 20
Opfølgning | bar: 20
Lolland Folkebib | Integra | Folke | 43528 | DBC | bar: 21
Lolland Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 21
Maribo Gymnasium | Integra | Forsk | bar: 21
Nakskov Gymnsium | Integra | Forsk | bar: 21
Herning | DDElibra | Fælles | 86842 | Herning | bar: 19 jun 22
Herning Skolebib | DDElibra | Deles |  | Herning | bar: 19 jun 22
Herning SoSu | DDElibra | Forsk |  | Herning | bar: 19 jun 22
Herning HF og VUC | DDElibra | Forsk |  | Herning | bar: 19 jun 22
Opfølgning | bar: 19 jun 22
Thisted | Integra | Fælles | 44230 | bar: 19 jun 23
Thisted Skole | Integra | Deles | bar: 19 jun 23
Gymnasium Thisted | Integra | Forsk | bar: 19 jun 23
Fredensborg | DDElibra | Fælles | 39585 | Gentofte | bar: 19 jun 23
Fredensborg Skole | DDElibra | Deles |  | Gentofte | bar: 19 jun 23
Fredensborg Musikskole | DDElibra | Andet |  | Gentofte | bar: 19 jun 23
Brønderslev Folkebib | DDElibra | Folke | 35627 | Axiell/CSC | bar: 19 jun 24
Brønderslev Skolebib | Integra | Skole |  | DBC | bar: 19 jun 24
Frederikssund | DDElibra | Fælles | 44401 | Gentofte | bar: 19 jun 24
Frederikssund Skole | DDElibra | Deles |  | Gentofte | bar: 19 jun 24
Frederikssund Fællessamling | BookingWeb PC | Samling |  | Dantek | bar: 19 jun 24
Frederikssund Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Gentofte | bar: 19 jun 24
Fanø | DDElibra | Fælles | 3264 | Esbjerg | bar: 19 jun 25
Fanø Skolebib | DDElibra | Deles |  | Esbjerg | bar: 19 jun 25
Esbjerg | DDElibra | Fælles | 115095 | Esbjerg | bar: 19 jun 25
Esbjerg Skolebib | DDElibra | Deles |  | Esbjerg | bar: 19 jun 25
Brøndby Folkebib | DDElibra | Folke | 34580 | Esbjerg | bar: 19 jun 25
Brøndby Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 19 jun 25
Brøndby Fællessamling | BookingWeb PC | Samling |  | Dantek | bar: 19 jun 25
Vejle | DDElibra | Fælles | 109652 | Vejle | bar: 21 aug 34
Vejle Skole | DDElibra | Deles |  | Vejle | bar: 21 aug 34
Opfølgning | bar: 21 aug 34
Fredericia | DDElibra | Fælles | 50324 | Vejle | bar: 21 aug 35
Fredericia Skole | DDElibra | Deles |  | Vejle | bar: 21 aug 35
Fredericia Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Vejle | bar: 21 aug 35
Furesø | DDElibra | Fælles | 38492 | Gentofte | bar: 21 aug 35
Furesø Skolebib | DDElibra | Deles |  | Gentofte | bar: 21 aug 35
Aalborg Folkebib | DDElibra | Folke/Central | 205809 | Axiell/CSC | bar: 21 sep 36
Aalborg Skolebib | Integra | Skole | bar: 21 sep 36
Museet KUNSTEN | DDElibra | Mus |  | Axiell/CSC | bar: 21 sep 36
Opfølgning | bar: 21 sep 36
Ikast-Brande | DDElibra | Fælles | 40602 | Vejle | bar: 21 sep 37
Ikast-Brande Skolebib | DDElibra | Deles |  | Vejle | bar: 21 sep 37
Ikast-Brande Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Axiell/CSC | bar: 21 sep 37
Gribskov | DDElibra | Fælles | 40778 | Gentofte | bar: 21 sep 37
Gribskov Skolebib | DDElibra | Deles |  | Gentofte | bar: 21 sep 37
Helsinge Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Axiell/CSC | bar: 21 sep 37
Billund Folkebib | DDElibra | Folke | 26318 | Vejle | bar: 21 sep 38
Billund Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 21 sep 38
Grindsted Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Vejle | bar: 21 sep 38
Ballerup Folkebib | DDElibra | Folke | 48514 | bar: 21 sep 38
Ballerup skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 21 sep 38
Ballerup Fællessamling | BookingWeb PC | Samling |  | Dantek | bar: 21 sep 38
Borupgaard Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Axiell/CSC | bar: 21 sep 38
Odder Folkebib | DDElibra | Folke | 21773 | Vejle | bar: 21 sep 39
Odder Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 21 sep 39
Halsnæs | DDElibra | Fælles | 30647 | Gentofte | bar: 21 sep 39
Halsnæs Skolebib | DDElibra | Deles |  | Gentofte | bar: 21 sep 39
Varde Folkebib | DDElibra | Folke | 49958 | Vejle | bar: 21 okt 40
Varde Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 21 okt 40
Hørsholm | DDElibra | Fælles | 24709 | Gentofte | bar: 21 okt 40
Hørsholm Skolebib | DDElibra | Deles |  | Gentofte | bar: 21 okt 40
Ringkøbing-Skjern | DDElibra | Fælles | 57093 | Vejle | bar: 21 okt 41
Ringkøbing-Skjern Skolebib | DDElibra | Deles |  | Vejle | bar: 21 okt 41
Vestjysk Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Axiell/CSC | bar: 21 okt 41
Gentofte | DDElibra | Fælles | 74282 | Gentofte | bar: 21 okt 41
Gentofte Skolebib | DDElibra | Deles |  | Gentofte | bar: 21 okt 41
Opfølgning |  |  |  |  | 21 okt 41: Opfølgning
Tønder Folkebib | DDElibra | Folke | 38316 | Vejle | bar: 21 okt 43
Tønder Folkebib | DDElibra | Folke | 38316 | Vejle | bar: 21 okt 43
Roskilde Folkebib | DDElibra | Folke | 84219 | Roskilde | bar: 21 okt 43
Roskilde Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 21 okt 43
Opfølgning |  |  |  |  | 21 okt 43: Opfølgning
Rudersdal | DDElibra | Fælles | 55034 | Gentofte | bar: 21 nov 44
Rudersdal | DDElibra | Deles |  | Gentofte | bar: 21 nov 44
Middelfart Folkebib | DDElibra | Folke | 37685 | Vejle | bar: 21 nov 45
Middelfart Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 21 nov 45
Middelfart Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Vejle | bar: 21 nov 45
Lyngby-Taarbæk Folkebib | DDElibra | Folke | 54237 | Gentofte | bar: 21 nov 45
Lyngby-Taarbæk Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 21 nov 45
Nyborg Folkebib | DDElibra | Folke | 31314 | Vejle | bar: 21 nov 46
Nyborg Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 21 nov 46
Frederiksberg Folkebib | DDElibra | Folke | 102717 | Axiell/CSC | bar: 21 nov 46
Frederiksberg Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 21 nov 46
Mariagerfjord Folkebib | DDElibra | Folke | 42093 | Axiell/CSC | bar: 21 nov 47
Mariagerfjord Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 21 nov 47
Kalundborg Folkebib | DDElibra | Folke | 48358 | bar: 21 nov 47
Kalundborg Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 21 nov 47
Fanø | DDElibra | Fælles | 3264 | Esbjerg | bar: 21 nov 48
Fanø Skolebib | DDElibra | Deles |  | Esbjerg | bar: 21 nov 48
Esbjerg | DDElibra | Fælles | 115095 | Esbjerg | bar: 21 nov 48
Esbjerg Skolebib | DDElibra | Deles |  | Esbjerg | bar: 21 nov 48
Rødovre Folkebib | DDElibra | Folke | 37552 | Gentofte | bar: 21 nov 48
Rødovre Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 21 nov 48
Rødovre Fællessamling | BookingWeb PC | Samling |  | Dantek | bar: 21 nov 48
Kerteminde | DDElibra | Fælles | 23665 | Odense | bar: 21 dec 49
Kerteminde Skolebib | DDElibra | Deles |  | Odense | bar: 21 dec 49
Assens (incl Skolebib - Del 1: Brylle, Tallerup, Verninge og Tommerup skoler) | DDElibra | Folke | 41037 | Odense | bar: 21 dec 49
Faaborg-Midtfyn | DDElibra | Fælles | 51078 | Odense | bar: 21 dec 49
Faaborg-Midtfyn Skolebib | DDElibra | Deles |  | Odense | bar: 21 dec 49
Nordfyns | DDElibra | Fælles | 29066 | Odense | bar: 21 dec 49
Nordfyns Skolebib | DDElibra | Deles |  | Odense | bar: 21 dec 49
Nordfyns Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Odense | bar: 21 dec 49
Odense Folkebib | DDElibra | Folke | 195797 | Odense | bar: 21 dec 49
Langeland Folkebib | DDElibra | Folke | 12695 | Odense | bar: 21 dec 49
Odense Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Odense | bar: 21 dec 49
Odense Bys Museer | DDElibra | Andet |  | Odense | bar: 21 dec 49
Brandts Klædefabrik | DDElibra | Andet |  | Odense | bar: 21 dec 49
Øhavsmuseet | DDElibra | Andet |  | Odense | bar: 21 dec 49
Opfølgning |  |  |  |  | 21 dec 49: Opfølgning
Odense Skolebib | Bibliomatik | Skole | 195797 | Dantek | bar: 21 dec 50
Assens Skolebib - Del 2 | Bibliomatik | Skole | 41037 | Dantek | bar: 21 dec 50
Langeland Skolebib | Bibliomatik | Skole | 12695 | Dantek | bar: 21 dec 50
Dragør | DDElibra | Fælles | 13977 | Axiell/CSC | bar: 21 dec 50
Dragør Skolebib | DDElibra | Deles |  | Axiell/CSC | bar: 21 dec 50
Høje-Taastrup Folkebib | DDElibra | Folke | 48807 | KMD | bar: 21 jan 1
Høje-Taastrup Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 21 jan 1
Frederikshavn Folkebib | DDElibra | Folke | 60458 | Axiell/CSC | bar: 21 jan 2
Frederikshavn skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 21 jan 2
Læsø | DDElibra | Fælles | 1808 | bar: 21 jan 2
Læsø Skolebib | DDElibra | Deles | bar: 21 jan 2
Hillerød | DDElibra | Fælles | 48695 | Axiell/CSC | bar: 21 jan 2
Hillerød Skolebib | DDElibra | Deles |  | Axiell/CSC | bar: 21 jan 2
Syddjurs Folkebib | DDElibra | Folke | 41719 | Axiell/CSC | bar: 21 jan 3
Syddjurs Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 21 jan 3
Helsingør Folkebib | DDElibra | Folke | 61519 | Axiell/CSC | bar: 21 jan 3
Helsingør Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 21 jan 3
Helsingør Fællessamling | BookingWeb PC | Samling |  | Dantek | bar: 21 jan 3
Holstebro | DDElibra | Fælles | 57338 | Axiell/CSC | bar: 21 jan 4
Holstebro Skole | DDElibra | Deles |  | Axiell/CSC | bar: 21 jan 4
Holstebro Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Axiell/CSC | bar: 21 jan 4
Glostrup Folkebib | DDElibra | Folke | 22066 | Gentofte | bar: 21 jan 4
Glostrup Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 21 jan 4
Skive | DDElibra | Folke | 46942 | Axiell/CSC | bar: 21 feb 5
Skive Skolebib | DDElibra | Skole |  | Axiell/CSC | bar: 21 feb 5
Hvidovre Folkebib | DDElibra | Folke | 51842 | bar: 21 feb 5
Hvidovre Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 21 feb 5
Hvidovre Fællessamling | BookingWeb PC | Samling |  | Dantek | bar: 21 feb 5
Vesthimmerlands Folkebib | DDElibra | Folke | 37479 | Axiell/CSC | bar: 21 feb 6
Vesthimmerlands Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 21 feb 6
Køge | DDElibra | Folke | 36424 | Køge | bar: 21 feb 6
Køge Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 21 feb 6
Sydslesvig | DDElibra | Fælles | 50000 | bar: 21 feb 8
Sydslesvig | DDElibra | Deles | bar: 21 feb 8
Holbæk | DDElibra | Folke | 26961 | Roskilde | bar: 21 feb 8
Holbæk Skole | DDElibra | Skole |  | Roskilde | bar: 21 feb 8
Slagelse | DDElibra | Folke | 77293 | Roskilde | bar: 21 mar 9
Slagelse Skole | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | bar: 21 mar 9
Næstved |  |  | 81687 | bar: 21 mar 10
Solrød |  |  | 21552 | bar: 21 mar 11
Note on A53: Lone Hedegaard Kristensen: Er filialer under folke
Note on A54: Lone Hedegaard Kristensen: Er filialer under folke
Note on A55: Lone Hedegaard Kristensen: Er filialer under folke
Note on A56: Lone Hedegaard Kristensen: Er filialer under folke
Note on A57: Lone Hedegaard Kristensen: Er filialer under folke
Note on A60: Lone Hedegaard Kristensen: Filial
Note on A61: Lone Hedegaard Kristensen: Filial
Note on A67: Lone Hedegaard Kristensen: ingen VIP
Note on A68: Lone Hedegaard Kristensen: ingen VIP
Note on A76: Lone Hedegaard Kristensen: ingen VIP
Note on A85: Lone Hedegaard Kristensen: Filial
Note on A130: Lone Hedegaard Kristensen: Evt ikke med i FBS
Note on A133: Lone Hedegaard Kristensen: Evt ikke med i FBS
Note on A134: Lone Hedegaard Kristensen: Evt ikke med i FBS