## Læsevejledning
Læsevejledning for Udrulningsplanen
Tabellen viser idriftsættelsesdatoer for alle de tilsluttede kommuner.
Man kan finde idriftssættelsesdatoen for en kommune på følgende måde:
Find kommunen i kolonnen helt ude til venstre.
Følg rækken mod højre indtil farvemarkeringen, enten | ma | eller | ma
Teksten i feltet er en forkortelse for ugedagen for idriftsættelse, ex. "ma" betyder mandag, "on" betyder onsdag, osv.
Ugenummeret for idriftsættelse kan læses ved at følge kolonnen op til toppen af tabellen, hvor ugenummeret er angivet.
Udrulningsforløbet strækker sig over 2015 og 2016, så den første halvdel af ugenumrene knytter sig til 2015, og den anden halvdel til 2016.
Ugenummer og ugedag kan så kombineres til at give idriftsættelsesdatoen.
Ex. Kolding: Da Kolding har to forskellige systemer, finder man her to rækker: Kolding FolkeBib og Kolding SkoleBib.
Følger man de to rækker ud, ser man at begge biblioteker flyttes til FBS tirsdag i uge 35 (2015), og via opslag i en kalender kan man se at det svarer til datoen 25-08-2015.
Hvis en kommune har flere systemer, så flyttes de alle over på FBS samme dag, bortset fra nogle få undtagelser.
Datoerne for de førstkommende kommuner er fastlagte. Det er markeret med farven rød: |  |  |  | on
Datoerne for de kommuner der ligger senere er endnu ikke helt fastlagte. Det er markeret med farven grå: |  |  |  |  | on
Skoleferie - hvor vi typisk ikke sætter en kommune i drift - er markeret med prikker:
Farvekoderne på kommunerne/bibliotekerne angiver hvilket system, den pågældende kommune/pågældende bibliotek har
Axiell - DDElibra
DBC - Integra
Dantek - Bibliomatik
Dantek - BookingWeb PC (Fællessamlinger)
Axiell - Book-IT
ExLibris - Aleph 500
Udover datoen for idriftsættelse, så er der mange andrer datoer i tilslutningsforløbet, der skal fastlægges i samarbejde med kommunen.
Disse datoer og andet information om tilslutning, vil kunne ses på Systematic's udrulningsportal, der åbnes op for de første kommuner i starten af 2015.
Uddannelse er markeret i planen med farvekoderne:
Administratorkursus i Aarhus
Administratorkursus i København
Superbruger i Aarhus
Superbruger i København
Folke - 7 numre
Skole - 3 numre
Samling - 3 numre
Fælles - Folkebib og skolebib er samlet men skal deles
Deles - Folkebib og skolebib er samlet men skal deles
Forsk - 8-9 cifre
Andet V- Kommunale institutioner med vipnummer
Andet - Kommunale institutioner uden vipnummer

## Udrulningsplan
| FBS Tilslutningsplan | SSE/14789/PLN/0012 $Revision: 1.3$
[8 empty] | 1 |  | 2 | [5 empty] | 5 |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 2. påskedag |  | 15 | Store bed. |  | Kr. Him. |  | 2. pinsedag | 18 | 19 | [10 empty] | 20 | 21 | [30 empty] | 2. påskedag |  |  | st. bededag |  | kr.him. |  | 2. pinse
[7 empty] | aug | aug | aug | aug | aug | sep | sep | sep | sep | okt | okt | okt | okt | nov | nov | nov | nov | dec | dec | dec | dec | dec | jan | jan | jan | jan | feb | feb | feb | feb | mar | mar | mar | mar | mar | apr | apr | apr | apr | maj | maj | maj | maj | jun | jun | jun | jun | jun | jul | jul | jul | jul | aug | aug | aug | aug | aug | sep | sep | sep | sep | okt | okt | okt | okt | nov | nov | nov | nov | nov | dec | dec | dec | dec | jan | jan | jan | jan | feb | feb | feb | feb | mar | mar | mar | mar | mar | apr | apr | apr | apr | maj | maj | maj | maj | juni | juni | juni | juni | juni | juli | juli | juli | juli | aug | aug | aug | aug | aug | sept | sept | sept | sept | sept
| Bibliotek | System | Type | Indbyggere | Drift | Komm.nr | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
| Horsens | DDElibra | Fælles | 85662 |  | 615 | bar: 36
| Aabenraa Folkebib | Integra | Folke | 58970 | DBC | 580 | bar: 37
| Aabenraa Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 580 | bar: 37
2016 | bar: 33 to 51; 1 to 6; 8 to 11; 13 to 19 jun 25; 21 aug 34 to 21 okt 41; 21 okt 43 to 21 dec 51; 21 jan 1 to 21 mar 11; 2. påskedag mar 13 to st. bededag apr 24
pilot | København Skolebib | Book-IT | Skole | 569557 |  | 101 | bar: 9
pilot | Tårnby Folkebib | DDElibra | Folke | 41992 |  | 185 | bar: 13
pilot | Tårnby Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 185 | bar: 13
pilot | Tårnby Fællessamling | BookingWeb PC | Samling |  | Dantek | 185 | bar: 13
pilot | Faxe | DDElibra | Fælles | 35119 | Guldborgsund | 320 | bar: 14
pilot | Faxe Skole | DDElibra | Deles |  | Guldborgsund | 320 | bar: 14
pilot | Faxe Gymnasium | DDElibra | Gym |  | Guldborgsund | 320 | bar: 14
pilot | Rebild | Integra | Fælles | 28794 | Rebild | 840 | bar: 15
pilot | Rebild Skole | Integra | Deles |  | Rebild | 840 | bar: 15
pilot | Vordingborg Folkebib | DDElibra | Folke | 45295 | Guldborgsund | 390 | bar: 15
pilot | Vordingborg Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 390 | bar: 15
pilot | Vordingborg Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Guldborgsund | 390 | bar: 15
pilot | Guldborgsund Folkebib | DDElibra | Folke | 61007 | Guldborgsund | 376 | bar: 16
pilot | Guldborgsund Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 376 | bar: 16
pilot | Guldborgsund Fællessamling | BookingWeb PC | Samling |  | Dantek | 376 | bar: 16
pilot | Nykøbing Falster Katedralskole | DDElibra | Gym |  | Guldborgsund | 376 | bar: 16
| Ishøj | Integra | Fælles | 21547 |  | 183 | bar: 16
| Ishøj Skolebib | Integra | Deles |  |  | 183 | bar: 16
| Skanderborg Folkebib | DDElibra | Folke | 58176 | Randers | 746 | bar: 17
| Skanderborg Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 746 | bar: 17
| Stevns Folkebib | Integra | Folke | 21825 | DBC | 336 | bar: 17
| Stevns Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 336 | bar: 17
| Favrskov Folkebib | DDElibra | Folke | 47163 | Randers | 710 | bar: 18
| Favrskov Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 710 | bar: 18
| Vallensbæk Folkebib | Integra | Folke | 15095 |  | 187 | bar: 18
| Vallensbæk Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 187 | bar: 18
| Norddjurs Folkebib | DDElibra | Folke | 37925 | Randers | 707 | bar: 19
| Norddjurs Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 707 | bar: 19
| Norddjurs Gymnasium | DDElibra | Gym |  | Randers | 707 | bar: 19
| Norddjurs Børne, AUD | DDElibra | Andet |  | Randers | 707 | bar: 19
| Norddjurs Børne, GRD | DDElibra | Andet |  | Randers | 707 | bar: 19
| Norddjurs Børne, NDD | DDElibra | Andet |  | Randers | 707 | bar: 19
| Norddjurs Børne, ØSD | DDElibra | Andet |  | Randers | 707 | bar: 19
| Norddjurs Børne, ØUD | DDElibra | Andet |  | Randers | 707 | bar: 19
| Greve Folkebib | Integra | Folke | 48095 |  | 653 | bar: 19
| Greve Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 653 | bar: 19
| Aarhus Skolebib | Bibliomatik | Skole | 323893 | Dantek | 751 | bar: 20
| Aarhus Fællessamling | BookingWeb PC | Samling |  | Dantek | 751 | bar: 20
| Struer Folkebib | DDElibra | Folke | 21533 | Herning | 671 | bar: 21
| Struer Skolebib | Integra | Skole |  | Struer | 671 | bar: 21
| Struer Gymnasieum | DDElibra | Forsk |  | Herning | 671 | bar: 21
| Ringsted Folkebib | Integra | Folke | 33349 |  | 329 | bar: 21
| Ringsted Skole | Integra | Deles |  |  | 329 | bar: 21
| Ringsted Loka.rkiv/Mus | Integra | Andet |  |  | 329 | bar: 21
| Ringsted Arresthus | Integra | Andet |  |  | 329 | bar: 21
| Vejen | Integra | Fælles | 42667 | DBC | 575 | bar: 19 jun 22
| Vejen Skole | Integra | Deles |  | DBC | 575 | bar: 19 jun 22
| Handelsskole | Integra | Forsk |  | DBC | 575 | bar: 19 jun 22
| Musikskole | Integra | Andet |  | DBC | 575 | bar: 19 jun 22
| Kunstmuseum | Integra | Andet |  | DBC | 575 | bar: 19 jun 22
| Egedal | DDElibra | Fælles | 42210 | Gentofte | 240 | bar: 19 jun 22
| Egedal Skole | DDElibra | Deles |  | Gentofte | 240 | bar: 19 jun 22
| Hedensted | Integra | Fælles | 45715 | DBC | 766 | bar: 19 jun 23
| Hedensted Skole | Integra | Deles |  | DBC | 766 | bar: 19 jun 23
| Tørring Gymnasium | Integra | Forsk |  | DBC | 766 | bar: 19 jun 23
| Gladsaxe | DDElibra | Fælles | 66656 | Gladsaxe | 159 | bar: 19 jun 23
| Gladsaxe Skole | DDElibra | Deles |  | Gladsaxe | 159 | bar: 19 jun 23
| Gladsaxe Fællessamling | BookingWeb PC | Samling | 66656 | Dantek | 159 | bar: 19 jun 23
| Gladsaxe gymnasium | Reindex | Forsk |  | Gladsaxe | 159 | bar: 19 jun 23
| Gladsaxe Byhistorisk arkiv | DDElibra | Andet |  | Gladsaxe | 159 | bar: 19 jun 23
| Lemvig | DDElibra | Fælles | 20933 | Herning | 665 | bar: 21 aug 34
| Lemvig Skole | DDElibra | Deles |  | Herning | 665 | bar: 21 aug 34
| Lemvig Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Herning | 665 | bar: 21 aug 34
| Hillerød | DDElibra | Fælles | 48695 | Axiell/CSC | 219 | bar: 21 aug 34
| Hillerød Skolebib | DDElibra | Deles |  | Axiell/CSC | 219 | bar: 21 aug 34
| Ærø | Integra | Fælles | 6393 | DBC | 492 | bar: 21 aug 35
| Ærø Skole | Integra | Deles |  | DBC | 492 | bar: 21 aug 35
| Herlev | DDElibra | Fælles | 27706 | Gladsaxe | 163 | bar: 21 aug 35
| Herlev Skole | DDElibra | Deles |  | Gladsaxe | 163 | bar: 21 aug 35
Pilot | Kolding FolkeBib | DDElibra | Folke | 90066 |  | 621 | bar: 21 sep 36
| Kolding SkoleBib | Bibliomatik | Skole | 90066 | Dantek | 621 | bar: 21 sep 36
| Kolding gymnasium | DDElibra | Forsk |  |  | 621 | bar: 21 sep 36
| Munkensdam Gymnasium | DDElibra | Forsk |  |  | 621 | bar: 21 sep 36
| Museet Koldinghus | DDElibra | Mus |  |  | 621 | bar: 21 sep 36
| Museet Trapholt | DDElibra | Forsk |  |  | 621 | bar: 21 sep 36
| Kolding Arrest | DDElibra | Andet |  |  | 621 | bar: 21 sep 36
| Kolding Musikskole | DDElibra | Andet |  |  | 621 | bar: 21 sep 36
| Kolding Stadsarkiv | DDElibra | Andet |  |  | 621 | bar: 21 sep 36
| Rådhuset | DDElibra | Andet |  |  | 621 | bar: 21 sep 36
| Glostrup Folkebib | DDElibra | Folke | 22066 | Gentofte | 161 | bar: 21 sep 36
| Glostrup Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 161 | bar: 21 sep 36
Pilot | Viborg | Aleph 500 | Fælles | 94486 |  | 791 | bar: 21 sep 37
| Viborg Skole | Aleph 500 | Deles |  |  | 791 | bar: 21 sep 37
| Viborg Katedralskole | Aleph 500 | Forsk |  |  | 791 | bar: 21 sep 37
| Viborg Gymnasium og HF | Aleph 500 | Forsk |  |  | 791 | bar: 21 sep 37
| Bjerringbro Gymnasium | Aleph 500 | Forsk |  |  | 791 | bar: 21 sep 37
| Skovgaard Museet | Aleph 500 | Mus |  |  | 791 | bar: 21 sep 37
Opfølgning | bar: 21 sep 37
| Randers Folkebib | DDElibra | Folke | 96343 | Randers | 730 | bar: 21 sep 38
| Randers Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 730 | bar: 21 sep 38
| Randers Fællessamling | BookingWeb PC | Samling |  | Dantek | 730 | bar: 21 sep 38
| Randers SOSU-skole | DDElibra | Forsk |  | Randers | 730 | bar: 21 sep 38
| Randers HF/VUC | DDElibra | Forsk |  | Randers | 730 | bar: 21 sep 38
| Randers Stadsarkiv | DDElibra | Andet |  | Randers | 730 | bar: 21 sep 38
| Museum Østjylland | DDElibra | Mus |  | Randers | 730 | bar: 21 sep 38
| Albertslund | Integra | Fælles | 27728 | Albertslund | 165 | bar: 21 sep 38
| Albertslund Skole | Integra | Deles |  |  | 165 | bar: 21 sep 38
| Jammerbugt Folkebib | DDElibra | Folke | 38351 | Axiell/CSC | 849 | bar: 21 sep 39
| Jammerbugt Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 849 | bar: 21 sep 39
| Sorø Folkebib | DDElibra | Folke | 29299 | Slagelse | 340 | bar: 21 sep 39
| Sorø Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 340 | bar: 21 sep 39
| Haderslev | Integra | Fælles | 55906 |  | 510 | bar: 21 okt 40
| Haderslev Skole | Integra | Deles |  |  | 510 | bar: 21 okt 40
| Haderslev Gymnasium | Integra | Forsk |  |  | 510 | bar: 21 okt 40
| Museum Sønderjylland | Integra | Forsk |  |  | 510 | bar: 21 okt 40
| Odsherred Folkebib | DDElibra | Folke | 32534 | Slagelse | 306 | bar: 21 okt 40
| Odsherred Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 306 | bar: 21 okt 40
| Lejre Folkebib | Integra | Folke | 26989 | DBC | 350 | bar: 21 okt 41
| Lejre skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 350 | bar: 21 okt 41
| Allerød | DDElibra | Fælles | 24175 | Gentofte | 201 | bar: 21 okt 41
| Allerød Skole | DDElibra | Deles |  | Gentofte | 201 | bar: 21 okt 41
| Aarhus Folkebib | DDElibra | Folke | 323893 | Axiell/CSC | 751 | bar: 21 okt 43
| Aarhus Statsgymnasium | DDElibra | Forsk |  | Axiell/CSC | 751 | bar: 21 okt 43
Opsamling | bar: 21 okt 43
| Silkeborg Folkebib | DDElibra | Folke | 89633 |  | 740 | bar: 21 nov 44
| Silkeborg Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 740 | bar: 21 nov 44
| Silkeborg Lokalarkiv | DDElibra | Andet |  |  | 740 | bar: 21 nov 44
| Fredensborg | DDElibra | Fælles | 39585 | Gentofte | 210 | bar: 21 nov 44
| Fredensborg Skole | DDElibra | Deles |  | Gentofte | 210 | bar: 21 nov 44
| Fredensborg Musikskole | DDElibra | Andet |  | Gentofte | 210 | bar: 21 nov 44
| Fanø | DDElibra | Fælles | 3264 | Esbjerg | 563 | bar: 21 nov 45
| Fanø Skolebib | DDElibra | Deles |  | Esbjerg | 563 | bar: 21 nov 45
| Esbjerg | DDElibra | Fælles | 115095 | Esbjerg | 561 | bar: 21 nov 45
| Esbjerg Skolebib | DDElibra | Deles |  | Esbjerg | 561 | bar: 21 nov 45
| Frederikssund | DDElibra | Fælles | 44401 | Gentofte | 250 | bar: 21 nov 45
| Frederikssund Skole | DDElibra | Deles |  | Gentofte | 250 | bar: 21 nov 45
| Frederikssund Fællessamling | BookingWeb PC | Samling |  | Dantek | 250 | bar: 21 nov 45
| Frederikssund Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Gentofte | 250 | bar: 21 nov 45
| Thisted | Integra | Fælles | 44230 |  | 787 | bar: 21 nov 46
| Thisted Skole | Integra | Deles |  |  | 787 | bar: 21 nov 46
| Gymnasium Thisted | Integra | Forsk |  |  | 787 | bar: 21 nov 46
| København Folkebib | DDElibra | Folke | 569557 | Axiell/CSC | 101 | bar: 21 nov 46
Opfølgning | bar: 21 nov 46
| Lolland Folkebib | Integra | Folke | 43528 | DBC | 360 | bar: 21 nov 47
| Lolland Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 360 | bar: 21 nov 47
| Maribo Gymnasium | Integra | Forsk |  |  | 360 | bar: 21 nov 47
| Nakskov Gymnsium | Integra | Forsk |  |  | 360 | bar: 21 nov 47
| Brøndby Folkebib | DDElibra | Folke | 34580 |  | 153 | bar: 21 nov 47
| Brøndby Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 153 | bar: 21 nov 47
| Brøndby Fællessamling | BookingWeb PC | Samling |  | Dantek | 153 | bar: 21 nov 47
| Fredericia | DDElibra | Fælles | 50324 | Vejle | 607 | bar: 21 nov 48
| Fredericia Skole | DDElibra | Deles |  | Vejle | 607 | bar: 21 nov 48
| Fredericia Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Vejle | 607 | bar: 21 nov 48
| Furesø | DDElibra | Fælles | 38492 | Gentofte | 190 | bar: 21 nov 48
| Furesø Skolebib | DDElibra | Deles |  | Gentofte | 190 | bar: 21 nov 48
| Vejle | DDElibra | Fælles | 109652 | Vejle | 630 | bar: 21 dec 49
| Vejle Skole | DDElibra | Deles |  | Vejle | 630 | bar: 21 dec 49
| Psy - PsykInfo | DDElibra | Forsk |  | Vejle | 630 | bar: 21 dec 49
| Ros – Rosborg Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Vejle | 630 | bar: 21 dec 49
| Rød – Rødkilde Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Vejle | 630 | bar: 21 dec 49
| SNS – Statsfængslet Midtjylland | DDElibra | Andet |  | Vejle | 630 | bar: 21 dec 49
| Vba – Byhistorisk Arkiv | DDElibra | Andet |  | Vejle | 630 | bar: 21 dec 49
| Vja – Vejle Arrest | DDElibra | Andet |  | Vejle | 630 | bar: 21 dec 49
| Vkh – Vejle Museum | DDElibra | Andet |  | Vejle | 630 | bar: 21 dec 49
| Vkm – Vejle Kunstmuseum |  | Andet |  | Vejle | 630 | bar: 21 dec 49
Opfølgning | bar: 21 dec 49
| Brønderslev Folkebib | DDElibra | Folke | 35627 | Axiell/CSC | 810 | bar: 21 dec 50
| Brønderslev Skolebib | Integra | Skole |  | DBC | 810 | bar: 21 dec 50
| Ikast-Brande | DDElibra | Fælles | 40602 | Vejle | 756 | bar: 21 jan 2
| Ikast-Brande Skolebib | DDElibra | Deles |  | Vejle | 756 | bar: 21 jan 2
| Ikast-Brande Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Axiell/CSC | 756 | bar: 21 jan 2
| Gribskov | DDElibra | Fælles | 40778 | Gentofte | 270 | bar: 21 jan 2
| Gribskov Skolebib | DDElibra | Deles |  | Gentofte | 270 | bar: 21 jan 2
| Helsinge Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Axiell/CSC | 270 | bar: 21 jan 2
| Herning | DDElibra | Fælles | 86842 | Herning | 657 | bar: 21 jan 3
| Herning Skolebib | DDElibra | Deles |  | Herning | 657 | bar: 21 jan 3
| Herning SoSu | DDElibra | Forsk |  | Herning | 657 | bar: 21 jan 3
| Herning HF og VUC | DDElibra | Forsk |  | Herning | 657 | bar: 21 jan 3
Opfølgning | bar: 21 jan 3
| Billund Folkebib | DDElibra | Folke | 26318 | Vejle | 530 | bar: 21 jan 4
| Billund Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 530 | bar: 21 jan 4
| Grindsted Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Vejle | 530 | bar: 21 jan 4
| Ballerup Folkebib | DDElibra | Folke | 48514 |  | 151 | bar: 21 jan 4
| Ballerup skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 151 | bar: 21 jan 4
| Ballerup Fællessamling | BookingWeb PC | Samling |  | Dantek | 151 | bar: 21 jan 4
| Borupgaard Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Axiell/CSC | 151 | bar: 21 jan 4
| Odder Folkebib | DDElibra | Folke | 21773 | Vejle | 727 | bar: 21 feb 5
| Odder Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 727 | bar: 21 feb 5
| Hvidovre Folkebib | DDElibra | Folke | 51842 |  | 167 | bar: 21 feb 5
| Hvidovre Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 167 | bar: 21 feb 5
| Hvidovre Fællessamling | BookingWeb PC | Samling |  | Dantek | 167 | bar: 21 feb 5
| Aalborg Folkebib | DDElibra | Folke/Central | 205809 | Axiell/CSC | 851 | bar: 21 feb 6
| Aalborg Skolebib | Integra | Skole |  |  | 851 | bar: 21 feb 6
| Museet KUNSTEN | DDElibra | Mus |  | Axiell/CSC | 851 | bar: 21 feb 6
Opfølgning | bar: 21 feb 6
| Varde Folkebib | DDElibra | Folke | 49958 | Vejle | 573 | bar: 21 feb 8
| Varde Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 573 | bar: 21 feb 8
| Halsnæs | DDElibra | Fælles | 30647 | Gentofte | 260 | bar: 21 feb 8
| Halsnæs Skolebib | DDElibra | Deles |  | Gentofte | 260 | bar: 21 feb 8
| Ringkøbing-Skjern | DDElibra | Fælles | 57093 | Vejle | 760 | bar: 21 mar 9
| Ringkøbing-Skjern Skolebib | DDElibra | Deles |  | Vejle | 760 | bar: 21 mar 9
| Vestjysk Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Axiell/CSC | 760 | bar: 21 mar 9
| Slagelse | DDElibra | Folke | 77293 | Roskilde | 330 | bar: 21 mar 9
| Slagelse Skole | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 330 | bar: 21 mar 9
| Tønder Folkebib | DDElibra | Folke | 38316 | Vejle | 550 | bar: 21 mar 10
| Tønder Folkebib | DDElibra | Folke | 38316 | Vejle | 550 | bar: 21 mar 10
| Hørsholm | DDElibra | Fælles | 24709 | Gentofte | 223 | bar: 21 mar 10
| Hørsholm Skolebib | DDElibra | Deles |  | Gentofte | 223 | bar: 21 mar 10
| Middelfart Folkebib | DDElibra | Folke | 37685 | Vejle | 410 | bar: 21 mar 11
| Middelfart Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 410 | bar: 21 mar 11
| Middelfart Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Vejle | 410 | bar: 21 mar 11
| Rødovre Folkebib | DDElibra | Folke | 37552 | Gentofte | 175 | bar: 21 mar 11
| Rødovre Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 175 | bar: 21 mar 11
| Rødovre Fællessamling | BookingWeb PC | Samling |  | Dantek | 175 | bar: 21 mar 11
| Nyborg Folkebib | DDElibra | Folke | 31314 | Vejle | 450 | bar: 2. påskedag mar 13
| Nyborg Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 450 | bar: 2. påskedag mar 13
| Gentofte | DDElibra | Fælles | 74282 | Gentofte | 157 | bar: 2. påskedag mar 13
| Gentofte Skolebib | DDElibra | Deles |  | Gentofte | 157 | bar: 2. påskedag mar 13
Opfølgning | bar: 2. påskedag mar 13
| Rudersdal | DDElibra | Fælles | 55034 | Gentofte | 230 | bar: 2. påskedag apr 14
| Rudersdal | DDElibra | Deles |  | Gentofte | 230 | bar: 2. påskedag apr 14
| Mariagerfjord Folkebib | DDElibra | Folke | 42093 | Axiell/CSC | 846 | bar: 2. påskedag apr 15
| Mariagerfjord Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 846 | bar: 2. påskedag apr 15
| Lyngby-Taarbæk Folkebib | DDElibra | Folke | 54237 | Gentofte | 173 | bar: 2. påskedag apr 15
| Lyngby-Taarbæk Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 173 | bar: 2. påskedag apr 15
| Kerteminde | DDElibra | Fælles | 23665 | Odense | 440 | bar: st. bededag apr 16
| Kerteminde Skolebib | DDElibra | Deles |  | Odense | 440 | bar: st. bededag apr 16
| Assens (incl Skolebib - Del 1: Brylle, Tallerup, Verninge og Tommerup skoler) | DDElibra | Folke | 41037 | Odense | 420 | bar: st. bededag apr 16
| Faaborg-Midtfyn | DDElibra | Fælles | 51078 | Odense | 430 | bar: st. bededag apr 16
| Faaborg-Midtfyn Skolebib | DDElibra | Deles |  | Odense | 430 | bar: st. bededag apr 16
| Nordfyns | DDElibra | Fælles | 29066 | Odense | 480 | bar: st. bededag apr 16
| Nordfyns Skolebib | DDElibra | Deles |  | Odense | 480 | bar: st. bededag apr 16
| Nordfyns Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Odense | 480 | bar: st. bededag apr 16
| Odense Folkebib | DDElibra | Folke | 195797 | Odense | 461 | bar: st. bededag apr 16
| Langeland Folkebib | DDElibra | Folke | 12695 | Odense | 482 | bar: st. bededag apr 16
| Odense Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Odense | 461 | bar: st. bededag apr 16
| Odense Bys Museer | DDElibra | Andet |  | Odense | 461 | bar: st. bededag apr 16
| Brandts Klædefabrik | DDElibra | Andet |  | Odense | 461 | bar: st. bededag apr 16
| Øhavsmuseet | DDElibra | Andet |  | Odense | 461 | bar: st. bededag apr 16
| Opfølgning | [5 empty] | st. bededag apr 16: Opfølgning
| Mariagerfjord Folkebib | DDElibra | Folke | 42093 | Axiell/CSC | 846 | bar: st. bededag apr 17
| Mariagerfjord Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 846 | bar: st. bededag apr 17
| Frederiksberg Folkebib | DDElibra | Folke | 102717 | Axiell/CSC | 147 | bar: st. bededag apr 17
| Frederiksberg Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 147 | bar: st. bededag apr 17
| Odense Skolebib | Bibliomatik | Skole | 195797 | Dantek | 461 | bar: st. bededag apr 18
| Assens Skolebib - Del 2 | Bibliomatik | Skole | 41037 | Dantek | 420 | bar: st. bededag apr 18
| Langeland Skolebib | Bibliomatik | Skole | 12695 | Dantek | 482 | bar: st. bededag apr 18
| Kalundborg Folkebib | DDElibra | Folke | 48358 |  | 326 | bar: st. bededag apr 18
| Kalundborg Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 326 | bar: st. bededag apr 18
| Frederikshavn Folkebib | DDElibra | Folke | 60458 | Axiell/CSC | 813 | bar: st. bededag apr 19
| Frederikshavn skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 813 | bar: st. bededag apr 19
| Læsø | DDElibra | Fælles | 1808 |  | 825 | bar: st. bededag apr 19
| Læsø Skolebib | DDElibra | Deles |  |  | 825 | bar: st. bededag apr 19
| Roskilde Folkebib | DDElibra | Folke | 84219 | Roskilde | 265 | bar: st. bededag apr 19
| Roskilde Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 265 | bar: st. bededag apr 19
| Opfølgning | [5 empty] | st. bededag apr 19: Opfølgning
| Dragør | DDElibra | Fælles | 13977 | Axiell/CSC | 155 | bar: st. bededag apr 20
| Dragør Skolebib | DDElibra | Deles |  | Axiell/CSC | 155 | bar: st. bededag apr 20
| Syddjurs Folkebib | DDElibra | Folke | 41719 | Axiell/CSC | 706 | bar: st. bededag apr 21
| Syddjurs Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 706 | bar: st. bededag apr 21
| Høje-Taastrup Folkebib | DDElibra | Folke | 48807 | KMD | 169 | bar: st. bededag apr 21
| Høje-Taastrup Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 169 | bar: st. bededag apr 21
| Holstebro | DDElibra | Fælles | 57338 | Axiell/CSC | 661 | bar: st. bededag apr 22
| Holstebro Skole | DDElibra | Deles |  | Axiell/CSC | 661 | bar: st. bededag apr 22
| Holstebro Gymnasium | DDElibra | Forsk |  | Axiell/CSC | 661 | bar: st. bededag apr 22
| Helsingør Folkebib | DDElibra | Folke | 61519 | Axiell/CSC | 217 | bar: st. bededag apr 22
| Helsingør Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 217 | bar: st. bededag apr 22
| Helsingør Fællessamling | BookingWeb PC | Samling |  | Dantek | 217 | bar: st. bededag apr 22
| Skive | DDElibra | Folke | 46942 | Axiell/CSC | 779 | bar: st. bededag apr 23
| Skive Skolebib | DDElibra | Skole |  | Axiell/CSC | 779 | bar: st. bededag apr 23
| Køge | DDElibra | Folke | 36424 | Køge | 259 | bar: st. bededag apr 23
| Køge Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 259 | bar: st. bededag apr 23
| Vesthimmerlands Folkebib | DDElibra | Folke | 37479 | Axiell/CSC | 820 | bar: st. bededag apr 24
| Vesthimmerlands Skolebib | Bibliomatik | Skole |  | Dantek | 820 | bar: st. bededag apr 24
| Holbæk | DDElibra | Folke | 26961 | Roskilde | 316 | bar: st. bededag apr 24
| Holbæk Skole | DDElibra | Skole |  | Roskilde | 316 | bar: st. bededag apr 24
| Sydslesvig | DDElibra | Fælles | 50000 |  | 700400 | bar: st. bededag apr 34
| Sydslesvig | DDElibra | Deles |  |  | 100 | bar: st. bededag apr 34
| Næstved |  |  | 81687 |  | 370 | bar: st. bededag apr 34
| Solrød |  |  | 21552 |  | 269 | bar: st. bededag apr 35
Note on B38: Lone Hedegaard Kristensen: Er filialer under folke
Note on B39: Lone Hedegaard Kristensen: Er filialer under folke
Note on B40: Lone Hedegaard Kristensen: Er filialer under folke
Note on B41: Lone Hedegaard Kristensen: Er filialer under folke
Note on B42: Lone Hedegaard Kristensen: Er filialer under folke
Note on B52: Lone Hedegaard Kristensen: Filial
Note on B53: Lone Hedegaard Kristensen: Filial
Note on B68: Lone Hedegaard Kristensen: Filial
Note on B95: Lone Hedegaard Kristensen: ingen VIP
Note on B102: Lone Hedegaard Kristensen: ingen VIP
Note on B103: Lone Hedegaard Kristensen: ingen VIP
Note on B145: Lone Hedegaard Kristensen: Evt ikke med i FBS
Note on B175: Lone Hedegaard Kristensen: Evt ikke med i FBS
Note on B176: Lone Hedegaard Kristensen: Evt ikke med i FBS