## Opgaveliste
Aula - Opgaveliste for implementering af Aula i kommune, skole og dagtilbud
ID | Område | Fase I forhold til KOMBITs implementeringsmodel | Tema I forhold til KOMBITs implementeringsmodel | Enhed | Hovedaktivitet Oversigten er foreløbig og vil blive opdateret løbende i forbindelse med implementeringshåndbog og vil endvidere afhænge af kommunens tilgang til implementering. | Beskrivelse | Spor | Leverance | Omkostnings-type | Start | Slut | Varighed | Status | Kategori | Bemærkning til hovedaktivitet. Beskrivelsen er foreløbig. Vil blive opdateret i forbindelse med implementeringshåndbog og vil endvidere afhænge af kommunens tilgang til implementering.
1 | Skole og fælles | 1. Initiering | Projektstyring | Kommune | Forberedelse og allokering af ressourcer i kommunen, på skolerne og i dagtilbud |  |  |  | Projekt |  |  | 0 |  | Nødvendig | Overordnet vurdering af behov for ressourcer til at gennemføre implementering og allokering af ressourcer til implementering.
2 | Skole og fælles | 2. Forberedelse | Projektstyring | Kommune | Forberedelse af implementeringen på kommunens skoler |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Ledelsesmæssig og strategisk forankring i kommunen. Overvejelser om organisering. Udpegning af nøglepersoner (fx projektledere og kommunens Administrator).
3 | Skole og fælles | 2. Forberedelse | Forvaltning og drift | Kommune | Involvering og forberedelse af kommunens drift og support |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Omfatter både centrale og decentrale opgaver og organisation i kommunen med relation til Aula. Kommunens driftsopgaver vil primært vedrører ændringer i dashboards i Aula, nye eller opdaterede widgets fra egne systemer. Drive 1. level support til kommunens brugere.
4 | Skole og fælles | 2.1 Planlægning | Ud- og indfasning | Kommune | Analyse og vurdering af Aulas krav til kommunens, skolernes og dagtilbuds it-miljø |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Fx behov og krav til integrationer til læringsplatform, kommunale samarbejdsværktøjer og administreatvie systemer, samt krav til infrastruktur med trådløs internetadgang i dagtilbud.
5 | Skole og fælles | 2.1 Planlægning | Ud- og indfasning | Kommune | Analyse og planlægning af datamigrering for skole og evt. dagtilbud |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Er nærmere beskrevet i strategi for datamigrering til Aula.
6 | Skole og fælles | 2.1 Planlægning | Forandringsledelse | Kommune | Fastlægge kommunale principper for anvendelse og udbredelse af Aula i kommunen |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Kommunespecifikt | Fx ensartethed, primære og sekundære anvendelsesområder, udbredelsestakt og sammenhæng/snitflade til læringsplatform og kommunens andre it-værktøjer på området.
7 | Skole og fælles | 2.1 Planlægning | Forandringsledelse | Kommune | Planlægge forandringsledelse i forhold til skolerne | Hovedaktivitet | I forhold til processer vedrørende kommunikation og samarbejde mellem skolens aktører. Evt. vise bruttokatalog af processer og aktører baseret på kravspecifikationen. | 100 | Projekt | 100 | Inklusiv involvering af skoleledelser |  |  | Kommunespecifikt | Se overordnet beskrivelse i Implementeringsplan for projekt Aula (Bilag 12.1.B).
8 | Skole og fælles | 2.1 Planlægning | Gevinstrealisering | Kommune | Planlægge gevinstrealisering i forhold til skolerne |  |  |  | Projekt |  |  | 0 |  | Kommunespecifikt | I forhold til de gevinster som kommunen ønsker at realisere med implementeringens af Aula. Fx i forhold til processer vedrørende kommunikation og samarbejde mellem skolens aktører.
9 | Skole og fælles | 2.1 Planlægning | Forandringsledelse | Kommune | Planlægge kommunikation til politikere, faglige organisationer, medarbejdere, elever og forældre |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Fx udbejdelse af kommunikationsplan for implementeringen. KOMBIT/Leverandør vil fremsende overordnet og generisk materiale, der kan tilpasses den enkelte kommune. Derudover kan den enkelte kommune have interesse i yderligere eller særligt information.
10 | Skole og fælles | 2.1 Planlægning | Uddannelse | Kommune | Planlægge uddannelse for superbrugere og medarbejdere |  |  |  | Projekt |  |  | 0 |  | Nødvendig | For alle skoler. Med udgangspunkt i projektets foreløbige uddannelsesmodel beskrevet i Implementeringsplan for projekt Aula (Bilag 12.1.B).
11 | Skole og fælles | 2.1 Planlægning | Ud- og indfasning | Kommune | Planlægge udrulningsforløb på skolerne, udfasning af SkoleIntra og opbygning af 1. level support |  |  |  | Projekt |  |  | 0 |  | Nødvendig | Opgaven med at planlægge den konkrete udrulning af Aula på kommunens skoler, herunder eventuel kommunal pilotskole. Forberede integrationer til læringsplatform, kommunale samarbejdsværktøjer og administrative systemer. Bliver senere konkretiseret i udrulningsdrejebog til kommunerne.
12 | Skole og fælles | 2. Forberedelse | Projektstyring | Skole | Forberedelse af implementeringen på skolen |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Nødvendig | Sikre at Superbrugere og Administrator er udpeget og kan prioritere opgaven med implementering, tid til at kende Aula og forberede undervisning og introduktion på institiutionen. Ledelse og relevante aktører har planlagt og koordineret indsats.
13 | Skole og fælles | 2.2 Klargøring | Ud- og indfasning | Skole | Planlægge ind- og udfasning på de enkelte skoler |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Nødvendig | Styring af opgaver som Leverandøren udsender. Særlig opmærksomhed på datamigrering (se strategi for datamigrering).
14 | Skole og fælles | 2.2 Klargøring | Forandringsledelse | Kommune | Forberede forandringsledelse på skolerne |  |  |  | Projekt |  |  | 0 |  | Kommunespecifikt | Afklare ændringer ift praksis i dag og sikre opfølgning på principper, information og beslutninger ved ny praksis. Bør ses sammen som del af skolernes mål/aktiviteter/årsplan. Kommunikere til skoler.
15 | Skole og fælles | 2.2 Klargøring | Ud- og indfasning | Kommune | Styre gennemførelse af parathedsundersøgelse på kommunens skoler |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Igangsætte og styre undersøgelse, møde med Leverandør og sikre opfølgning på punkter.
16 | Skole og fælles | 2.2 Klargøring | Ud- og indfasning | Skole | Gennemføre parathedsundersøgelse på skolerne |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Nødvendig | Gennemføre undersøgelse, møde med Leverandør og sikre opfølgning på punkter.
17 | Skole og fælles | 2.2 Klargøring | Uddannelse | Kommune | Administratorer bliver uddannet hos leverandør |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Deltagelse i leverandørens undervisning (ca. 1,5 dag) og eventuelt opfølgning.
18 | Skole og fælles | 2.2 Klargøring | Uddannelse | Skole | Superbrugere bliver uddannet hos leverandør |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Nødvendig | Deltagelse i leverandørens undervisning (ca. 1 dag) og eventuelt opfølgning.
19 | Skole og fælles | 2.2 Klargøring | Forandringsledelse | Kommune | Gennemføre kommunikation til politikere, medarbejdere, elever og forældre |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | KOMBIT/Leverandør vil fremsende overordnet og generisk materiale, der kan tilpasses den enkelte kommune. Derudover kan den enkelte kommune have interesse i yderligere eller særligt information.
20 | Skole og fælles | 2.2 Klargøring | Forandringsledelse | Skole | Gennemføre forandringsledelse og kommunikation |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Kommunespecifikt | Gennemføre ændringer ift praksis i dag og sikre opfølgning på principper, information og beslutninger ved ny praksis. Kommunikation til medarbejdere, elever og forældre.
21 | Skole og fælles | 2.2 Klargøring | Konfigurering | Kommune | Konfigurering af Aula til skolerne og opsætning af intergrationer (fælles og skolespecifikt) |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Fx opsætning af brugerprofiler og widgets. Opsætning af intergrationer til og i kommunale systemer, der skal have integration til Aula.
22 | Skole og fælles | 2.2 Klargøring | Konfigurering | Skole | Konfigurering af Aula (skolespecifikt) | Hovedaktivitet | Også opsætning af brugerprofiler. | 75 | Eksisterende drift | 75 |  |  |  | Nødvendig | Særlige opsætninger af hold og rettigheder. Eventuel oprettelse af hjemmesider.
23 | Skole og fælles | 2.2 Klargøring | Ud- og indfasning | Kommune | Udrulningsprøve for Aula i kommunen (fælles) |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Fokus på integrationer og i mindre grad funktionelt. Leverandør vil levere testdrejebog.
24 | Skole og fælles | 2.3 Idriftssættelse | Ud- og indfasning | Kommune | Flytning og opdatering af fælles data og indhold |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Fx stamdata og fælles dokumenter.
25 | Skole og fælles | 2.3 Idriftssættelse | Ud- og indfasning | Kommune | Gennemføre udrulningsforløb på skolerne og idriftssættelse |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Udrulning af Aula til de enkelte skoler, herunder eventuel pilotskole i kommunen.
26 | Skole og fælles | 2.2 Klargøring | Uddannelse | Kommune | Superbruger gennemfører uddannelse af egne medarbejdere på skolerne og i forvaltningen |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Kommunespecifikt | Kommunen vurderer selv form og omfang af dette. Leverandør stiller undervisningsmateriale til rådighed.
27 | Skole og fælles | 2.2 Klargøring | Uddannelse | Kommune | Uddannelse af egne administrative medarbejdere på skolerne og forvaltningen |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Kommunespecifikt | Kommunen vurderer selv form og omfang af dette. Leverandør stiller undervisningsmateriale til rådighed.
28 | Skole og fælles | 2.2 Klargøring | Uddannelse | Skole | Uddannelse af vejledere på skolerne |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Kommunespecifikt | Grundet deres særlige funktion kan de have særlige opgaver i forhold til indfrielse af strategiske mål og gevinster ved Aula.
29 | Skole og fælles | 2.2 Klargøring | Uddannelse | Skole | Uddannelse af eget pædagogisk personale på skolerne |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Kommunespecifikt | Kommunen vurderer selv form og omfang af dette. Leverandør stiller undervisningsmateriale til rådighed.
30 | Skole og fælles | 2.2 Klargøring | Uddannelse | Skole | Uddannelse af ledelserne på skolerne |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Kommunespecifikt | Grundet deres særlige funktion kan de have særlige opgaver ifm. forandringsledelse for at indfri strategiske mål og gevinster ved Aula.
31 | Skole og fælles | 3. Ibrugtagning | Projektstyring | Kommune | Styring af ibrugtagning på kommunens skoler |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Styring og opfølgning på skolernes ibrugtagning af Aula.
32 | Skole og fælles | 3. Ibrugtagning | Projektstyring | Skole | Styring af ibrugtagning på skolerne |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Styring og opfølgning på skolens og medarbejdernes ibrugtagning af Aula.
33 | Skole og fælles | 3.1 I gang | Ud- og indfasning | Skole | Skolerne tager Aula i brug og bygger fælles indhold op |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Nødvendig | Skolerne begynder at anvende Aula. Datamigrering (både semiautomatisk og manuelt), herunder flytning af fælles data for skolen fra SkoleIntra til Samarbejdsplatformen.
34 | Skole og fælles | 3.1 I gang | Ud- og indfasning | Skole | Udrulningsprøve for Aula (skolespecifikt) |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Nødvendig | Fokus på integrationer, skolespecifikke forhold og semiautomatisk datamigrering og i mindre grad funktionelt. Leverandør vil levere testdrejebog.
35 | Skole og fælles | 3.1 I gang | Ud- og indfasning | Skole | Medarbejderne tager Aula i brug i forhold egne processer/klasser/hold |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Nødvendig | Medarbejderne begynder at anvende Aula til samarbejde og kommunikation. Flytter eget eksiterende indhold fra SkoleIntra og bygger nyt indhold op i forhold team, klasser, hold og processer.
36 | Skole og fælles | 3.1 I gang | Ud- og indfasning | Skole | Support til forældre |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Kommunespecifikt | I forbindelse med Go live for forældre og de tager løsningen i brug kan der i en kortere periode være behov for, at kommunen tilbyder forældrene mulighed for at kontakte en supportfunktion. Vil forventligt være en meget lille del af denne store brugergruppe. Kan evt. organiseres fælleskommunalt.
37 | Skole og fælles | 3.1 I gang | Forandringsledelse | Kommune | Opfølgning på udbredelse, anvendelse og gevinstrealisering ved Aula på skolerne |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Kommunespecifikt | Opfølgning på kommunens skoler ift. mål og gevinster ved implementering og anvendelse af Aula.
38 | Skole og fælles | 3.2 Overlevering | Forvaltning og drift | Kommune | Kommunen overtager ansvaret for kommunale drifts- og supportopgaver |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Kommunens driftsopgaver vil primært vedrører ændringer i dashboards i Aula, nye eller opdaterede widgets fra egne systemer. Drive 1. level support til kommunens brugere.
39 | Skole og fælles | 4. Forankring | Uddannelse | Skole | Supplerende uddannelse af superbrugere og egne medarbejdere |  |  |  | Eksisterende drift |  |  | 0 |  | Kommunespecifikt | Til nye medarbejdere og dem der har været syge/fraværende.
40 | Dagtilbud | 2. Forberedelse | Projektstyring | Kommune | Forberedelse af implementeringen i kommunens dagtilbud |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Ledelsesmæssig og strategisk forankring i kommunen. Overvejelser om organisering. Udpegning af nøglepersoner (fx projektledere og kommunens Administrator).
41 | Dagtilbud | 2.1 Planlægning | Forandringsledelse | Kommune | Planlægge forandringsledelse i forhold til dagtilbud | Hovedaktivitet | I forhold til processer vedrørende kommunikation og samarbejde mellem skolens aktører. Evt. vise bruttokatalog af processer og aktører baseret på kravspecifikationen. | 100 | Projekt | 100 | Inklusiv involvering af skoleledelser |  |  | Kommunespecifikt | Se overordnet beskrivelse i Implementeringsplan for projekt Aula (Bilag 12.1.B).
42 | Dagtilbud | 2.1 Planlægning | Gevinstrealisering | Kommune | Planlægge gevinstrealisering i forhold til dagtilbud |  |  |  | Projekt |  |  | 0 |  | Kommunespecifikt | I forhold til de gevinster som kommunen ønsker at realisere med implementeringens af Aula. Fx i forhold til processer vedrørende kommunikation og samarbejde mellem dagtilbudets aktører.
43 | Dagtilbud | 2.1 Planlægning | Uddannelse | Kommune | Planlægge uddannelse for superbrugere og medarbejdere (dagtilbud) |  |  |  | Projekt |  |  | 0 |  | Nødvendig | For alle dagtilbud. Med udgangspunkt i projektets foreløbige uddannelsesmodel beskrevet i Implementeringsplan for projekt Aula (Bilag 12.1.B).
44 | Dagtilbud | 2.1 Planlægning | Ud- og indfasning | Kommune | Planlægge udrulningsforløb i dagtilbud |  |  |  | Projekt |  |  | 0 |  | Nødvendig | Opgaven med at planlægge den konkrete udrulning af Aula i kommunens dagtilbud, herunder eventuel kommunal pilotdagtilbud. Forberede integrationer til fx administrative systemer. Bliver senere konkretiseret i udrulningsdrejebog til kommunerne.
45 | Dagtilbud | 2. Forberedelse | Projektstyring | Dagtilbud | Forberedelse af implementeringen i dagtilbud |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Nødvendig | Sikre at Superbrugere og Administrator er udpeget og kan prioritere opgaven med implementering, tid til at kende Aula og forberede undervisning og introduktion på institiutionen. Ledelse og relevante aktører har planlagt og koordineret indsats.
46 | Dagtilbud | 2.2 Klargøring | Ud- og indfasning | Dagtilbud | Planlægge ind- og udfasning i de enkelte dagtilbud |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Nødvendig | Styring af opgaver som Leverandøren udsender. Særlig opmærksomhed på eventuelt behov for datamigrering (se strategi for datamigrering).
47 | Dagtilbud | 2.2 Klargøring | Forandringsledelse | Dagtilbud | Forberede forandringsledelse i dagtilbud |  |  |  | Eksisterende drift |  |  | 0 |  | Kommunespecifikt | Afklare ændringer ift praksis i dag og sikre opfølgning på principper, information og beslutninger ved ny praksis. Bør ses sammen som del af skolernes mål/aktiviteter/årsplan. Kommunikere til dagtilbud.
48 | Dagtilbud | 2.2 Klargøring | Ud- og indfasning | Kommune | Styre gennemførelse af parathedsundersøgelse for kommunen og dagtilbud |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Igangsætte og styre undersøgelse, møde med Leverandør og sikre opfølgning på punkter.
49 | Dagtilbud | 2.2 Klargøring | Ud- og indfasning | Dagtilbud | Gennemføre parathedsundersøgelse i dagtilbud |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Nødvendig | Gennemføre undersøgelse, møde med Leverandør og sikre opfølgning på punkter.
50 | Dagtilbud | 2.2 Klargøring | Uddannelse | Kommune | Administratorer bliver uddannet hos leverandør (dagtilbud) |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Deltagelse i leverandørens undervisning (ca. 1,5 dag) og eventuelt opfølgning.
51 | Dagtilbud | 2.2 Klargøring | Uddannelse | Dagtilbud | Superbrugere bliver uddannet hos leverandør (dagtilbud) |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Nødvendig | Deltagelse i leverandørens undervisning (ca. 1 dag) og eventuelt opfølgning.
52 | Dagtilbud | 2.2 Klargøring | Forandringsledelse | Kommune | Gennemføre kommunikation til medarbejdere og forældre (dagtilbud) |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | KOMBIT/Leverandør vil fremsende overordnet og generisk materiale, der kan tilpasses den enkelte kommune. Derudover kan den enkelte kommune have interesse i yderligere eller særligt information.
53 | Dagtilbud | 2.2 Klargøring | Forandringsledelse | Dagtilbud | Gennemføre forandringsledelse og kommunikation |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Kommunespecifikt | Gennemføre ændringer ift praksis i dag og sikre opfølgning på principper, information og beslutninger ved ny praksis. Kommunikation til medarbejdere og forældre
54 | Dagtilbud | 2.2 Klargøring | Konfigurering | Kommune | Konfigurering af Aula til dagtilbud (fælles og dagtilbudspecifikt) |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Fx opsætning af brugerprofiler og widgets. Opsætning af intergrationer til og i kommunale systemer, der skal have integration til Aula.
55 | Dagtilbud | 2.2 Klargøring | Konfigurering | Dagtilbud | Konfigurering af Aula (dagtilbudsspecifikt) | Hovedaktivitet | Også opsætning af brugerprofiler. | 75 | Eksisterende drift | 75 |  |  |  | Nødvendig | Særlige opsætninger af hold og rettigheder. Eventuel oprettelse af hjemmesider.
56 | Dagtilbud | 2.2 Klargøring | Ud- og indfasning | Kommune | Udrulningsprøve for Aula (fælles) |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Fokus på integrationer og i mindre grad funktionelt. Leverandør vil levere testdrejebog.
57 | Dagtilbud | 2.3 Idriftssættelse | Ud- og indfasning | Kommune | Flytning og opdatering af fælles data og indhold |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Fx stamdata og fælles dokumenter.
58 | Dagtilbud | 2.3 Idriftssættelse | Ud- og indfasning | Kommune | Gennemføre udrulningsforløb i dagtilbud og idriftssættelse |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Udrulning af Aula til de enkelte skoler, herunder eventuel pilotskole i kommunen.
59 | Dagtilbud | 2.2 Klargøring | Uddannelse | Kommune | Superbruger gennemfører uddannelse af egne medarbejdere i dagtilbud og i forvaltningen |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Kommunespecifikt | Kommunen vurderer selv form og omfang af dette. Leverandør stiller undervisningsmateriale til rådighed.
60 | Dagtilbud | 2.2 Klargøring | Uddannelse | Kommune | Uddannelse af administrative medarbejdere fra forvaltningen (dagtilbud) |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Kommunespecifikt | Kommunen vurderer selv form og omfang af dette. Leverandør stiller undervisningsmateriale til rådighed.
61 | Dagtilbud | 2.2 Klargøring | Uddannelse | Dagtilbud | Uddannelse af eget pædagogisk personale i dagtilbud |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Kommunespecifikt | Kommunen vurderer selv form og omfang af dette. Leverandør stiller undervisningsmateriale til rådighed.
62 | Dagtilbud | 2.2 Klargøring | Uddannelse | Dagtilbud | Uddannelse af ledelserne i dagtilbud |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Kommunespecifikt | Grundet deres særlige funktion kan de have særlige opgaver ifm. Forandrings- og digitalledelse for at indfri strategiske mål og gevinster ved Aula.
63 | Dagtilbud | 3. Ibrugtagning | Projektstyring | Kommune | Styring af ibrugtagning i kommunens dagtilbud |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Styring og opfølgning på dagtilbuddenes ibrugtagning af Aula.
64 | Dagtilbud | 3. Ibrugtagning | Projektstyring | Dagtilbud | Styring af ibrugtagning i hvert dagtilbud |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Nødvendig | Styring og opfølgning på dagtilbuddets og medarbejdernes ibrugtagning af Aula.
65 | Dagtilbud | 3.1 I gang | Ud- og indfasning | Dagtilbud | Dagtilbud tager Aula i brug og bygger fælles indhold op |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Nødvendig | Dagtilbuddene begynder at anvende Aula. Eventuelt datamigrering ( manuelt), herunder flytning af fælles data nuværende løsning til Samarbejdsplatformen.
66 | Dagtilbud | 3.1 I gang | Ud- og indfasning | Dagtilbud | Udrulningsprøve for Aula (dagtilbudsspecifikt) |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Nødvendig | Fokus på integrationer, dagtilbudsspecifikke forhold og i mindre grad funktionelt. Leverandør vil levere testdrejebog.
67 | Dagtilbud | 3.1 I gang | Ud- og indfasning | Dagtilbud | Medarbejderne tager Aula i brug i forhold egne processer/forældre |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Nødvendig | Medarbejderne begynder at anvende Aula til samarbejde og kommunikation. Flytter eget eksiterende indhold fra nuværende løsning og bygger nyt indhold op i forhold team og processer.
68 | Dagtilbud | 3.1 I gang | Ud- og indfasning | Dagtilbud | Support til forældre |  |  |  | Eksisterende drift |  |  |  |  | Kommunespecifikt | I forbindelse med Go live for forældre og de tager løsningen i brug kan der i en kortere periode være behov for, at kommunen tilbyder forældrene mulighed for at kontakte en supportfunktion. Vil forventligt være en meget lille del af denne store brugergruppe. Kan evt. organiseres fælleskommunalt.
69 | Dagtilbud | 3.1 I gang | Forandringsledelse | Kommune | Opfølgning på udbredelse, anvendelse og gevinstrealisering ved Aula i dagtilbud |  |  |  | Projekt |  |  |  |  | Kommunespecifikt | Opfølgning på kommunens dagtilbud ift. mål og gevinster ved implementering og anvendelse af Aula.
70 | Dagtilbud | 4. Forankring | Uddannelse | Dagtilbud | Supplerende uddannelse af superbrugere og egne medarbejdere (dagtilbud) |  |  |  | Eksisterende drift |  |  | 0 |  | Kommunespecifikt | Til nye medarbejdere og dem der har været syge/fraværende.