## Læsevejledning
Læsevejledning for Udrulningsplanen
Tabellen viser idriftsættelsesdatoer for alle de tilsluttede kommuner.
Man kan finde idriftssættelsesdatoen for en kommune på følgende måde:
Find kommunen i kolonnen helt ude til venstre.
Følg rækken mod højre indtil farvemarkeringen, enten | ma | eller | ma
Teksten i feltet er en forkortelse for ugedagen for idriftsættelse, ex. "ma" betyder mandag, "on" betyder onsdag, osv.
Ugenummeret for idriftsættelse kan læses ved at følge kolonnen op til toppen af tabellen, hvor ugenummeret er angivet.
Udrulningsforløbet strækker sig over 2015 og 2016, så den første halvdel af ugenumrene knytter sig til 2015, og den anden halvdel til 2016.
Ugenummer og ugedag kan så kombineres til at give idriftsættelsesdatoen.
Ex. Kolding: Da Kolding har to forskellige systemer, finder man her to rækker: Kolding FolkeBib og Kolding SkoleBib.
Følger man de to rækker ud, ser man at begge biblioteker flyttes til FBS tirsdag i uge 35 (2015), og via opslag i en kalender kan man se at det svarer til datoen 25-08-2015.
Hvis en kommune har flere systemer, så flyttes de alle over på FBS samme dag, bortset fra nogle få undtagelser.
Datoerne for de førstkommende kommuner er fastlagte. Det er markeret med farven rød: |  |  |  | on
Datoerne for de kommuner der ligger senere er endnu ikke helt fastlagte. Det er markeret med farven grå: |  |  |  |  | on
Skoleferie - hvor vi typisk ikke sætter en kommune i drift - er markeret med prikker:
Farvekoderne på kommunerne/bibliotekerne angiver hvilket system, den pågældende kommune/pågældende bibliotek har
Axiell - DDElibra
DBC - Integra
Dantek - Bibliomatik
Dantek - BookingWeb PC (Fællessamlinger)
Axiell - Book-IT
ExLibris - Aleph 500
Udover datoen for idriftsættelse, så er der mange andrer datoer i tilslutningsforløbet, der skal fastlægges i samarbejde med kommunen.
Disse datoer og andet information om tilslutning, vil kunne ses på Systematic's udrulningsportal, der åbnes op for de første kommuner i starten af 2015.

## Udrulningsplan
FBS Tilslutningsplan | SSE/14789/PLN/0012 $Revision: 1.49$ $Date: 23 Feb 2015$
[5 empty] | aug | aug | aug | aug | aug | sep | sep | sep | sep | okt | okt | okt | okt | nov | nov | nov | nov | dec | dec | dec | dec | dec | jan | jan | jan | jan | feb | feb | feb | feb | mar | mar | mar | mar | mar | apr | apr | apr | apr | maj | maj | maj | maj | jun | jun | jun | jun | jun | jul | jul | jul | jul | aug | aug | aug | aug | aug | sep | sep | sep | sep | okt | okt | okt | okt | nov | nov | nov | nov | nov | dec | dec | dec | dec
Bibliotek | System | Type | Indbyggere | Drift | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Horsens | DDElibra | Fælles | 85662 | bar: aug 36
Aabenraa Folkebib | Integra | Folke | 58970 | DBC | bar: sep 37
Aabenraa Skolebib | Bibliomatik | Skole | 58970 | Dantek | bar: sep 37
Aarhus Skolebib | Bibliomatik | Skole | 323893 | Dantek | bar: okt 42
Aarhus Fællessamling | BookingWeb PC | Samling | 323893 | Dantek | bar: okt 42
Kolding FolkeBib | DDElibra | Folke | 90066 | bar: okt 43
Kolding SkoleBib | Bibliomatik | Skole | 90066 | Dantek | bar: okt 43
Sorø Folkebib | DDElibra | Folke | 29299 | bar: okt 43
Sorø Skolebib | Bibliomatik | Skole | 29299 | Dantek | bar: okt 43
Favrskov Folkebib | DDElibra | Folke | 47163 | Randers | bar: okt 44
Favrskov Skolebib | Bibliomatik | Skole | 47163 | Dantek | bar: okt 44
Odsherred Folkebib | DDElibra | Folke | 32534 | bar: okt 44
Odsherred Skolebib | Bibliomatik | Skole | 32534 | Dantek | bar: okt 44
Norddjurs Folkebib | DDElibra | Folke | 37925 | Randers | bar: nov 45
Norddjurs Skolebib | Bibliomatik | Skole | 37925 | Dantek | bar: nov 45
Guldborgsund Folkebib | DDElibra | Folke | 61007 | Guldborgsund | bar: nov 45
Guldborgsund Skolebib | Bibliomatik | Skole | 61007 | Dantek | bar: nov 45
Guldborgsund Fællessamling | BookingWeb PC | Samling | 61007 | Dantek | bar: nov 45
Skanderborg Folkebib | DDElibra | Folke | 58176 | Randers | bar: nov 46
Skanderborg Skolebib | Bibliomatik | Skole | 58176 | Dantek | bar: nov 46
Faxe | DDElibra | Fælles | 35119 | Guldborgsund | bar: nov 46
Randers Folkebib | DDElibra | Folke | 96343 | Randers | bar: nov 47
Randers Skolebib | Bibliomatik | Skole | 96343 | Dantek | bar: nov 47
Randers Fællessamling | BookingWeb PC | Samling | 96343 | Dantek | bar: nov 47
Vordingborg Folkebib | DDElibra | Folke | 45295 | Guldborgsund | bar: nov 47
Vordingborg Skolebib | Bibliomatik | Skole | 45295 | Dantek | bar: nov 47
Struer Folkebib | DDElibra | Folke | 21533 | Herning | bar: nov 48
Struer Skolebib | Integra | Skole | 21533 | bar: nov 48
København Skolebib | Book-IT | Skole | 569557 | bar: nov 48
Viborg | Aleph 500 | Fælles | 94486 | bar: dec 49
Tårnby Folkebib | DDElibra | Folke | 41992 | bar: dec 49
Tårnby Skolebib | Bibliomatik | Skole | 41992 | Dantek | bar: dec 49
Tårnby Fællessamling | BookingWeb PC | Samling | 41992 | Dantek | bar: dec 49
Aalborg Folkebib | DDElibra | Folke | 205809 | Axiell/CSC | bar: dec 50
Aalborg Skolebib | Integra | Skole | 205809 | bar: dec 50
Ishøj | Integra | Fælles | 21547 | bar: dec 50
Silkeborg Folkebib | DDElibra | Folke | 89633 | bar: dec 51
Silkeborg Skolebib | Bibliomatik | Skole | 89633 | Dantek | bar: dec 51
Greve Folkebib | Integra | Folke | 48095 | bar: dec 51
Greve Skolebib | Bibliomatik | Skole | 48095 | Dantek | bar: dec 51
2016 | bar: aug 33 to okt 41; okt 43 to dec 51; jan 1 to feb 6; feb 8 to mar 11; mar 13 to apr 26; apr 33 to apr 41; apr 43 to apr 51
Stevns Folkebib | Integra | Folke | 21825 | bar: jan 1
Stevns Skolebib | Bibliomatik | Skole | 21825 | Dantek | bar: jan 1
Lemvig | DDElibra | Fælles | 20933 | Herning | bar: jan 2
Lejre Folkebib | Integra | Folke | 26989 | DBC | bar: jan 2
Lejre skolebib | Bibliomatik | Skole | 26989 | Dantek | bar: jan 2
Vejen | Integra | Fælles | 42667 | DBC | bar: jan 3
Albertslund | Integra | Fælles | 27728 | Albertslund | bar: jan 3
Brønderslev Folkebib | DDElibra | Folke | 35627 | Axiell/CSC | bar: jan 4
Brønderslev Skolebib | Integra | Skole | 35627 | bar: jan 4
Vallensbæk Folkebib | Integra | Folke | 15095 | bar: jan 4
Vallensbæk Skolebib | Bibliomatik | Skole | 15095 | Dantek | bar: jan 4
Jammerbugt Folkebib | DDElibra | Folke | 38351 | Axiell/CSC | bar: feb 5
Jammerbugt Skolebib | Bibliomatik | Skole | 38351 | Dantek | bar: feb 5
Ringsted | Integra | Fælles | 33349 | bar: feb 5
Hedensted | Integra | Fælles | 45715 | DBC | bar: feb 6
Gladsaxe | DDElibra | Fælles | 66656 | Gladsaxe | bar: feb 6
Gladsaxe Fællessamling | BookingWeb PC | Samling | 66656 | Dantek | bar: feb 6
Ærø | Integra | Fælles | 6393 | DBC | bar: feb 8
Herlev | DDElibra | Fælles | 27706 | Gladsaxe | bar: feb 8
Herning | DDElibra | Fælles | 86842 | Herning | bar: mar 9
Hillerød | DDElibra | Fælles | 48695 | Axiell/CSC | bar: mar 9
Haderslev | Integra | Fælles | 55906 | bar: mar 10
Allerød | DDElibra | Fælles | 24175 | Gentofte | bar: mar 10
Rebild | Integra | Fælles | 28794 | Rebild | bar: mar 11
Lolland Folkebib | Integra | Folke | 43528 | DBC | bar: mar 11
Lolland Skolebib | Bibliomatik | Skole | 43528 | Dantek | bar: mar 11
Thisted | Integra | Fælles | 44230 | bar: mar 13
Fredensborg | DDElibra | Fælles | 39585 | Gentofte | bar: mar 13
Holstebro | DDElibra | Fælles | 57338 | Axiell/CSC | bar: apr 14
Egedal | DDElibra | Fælles | 42210 | Gentofte | bar: apr 14
Vejle | DDElibra | Fælles | 109652 | Vejle | bar: apr 15
Frederikssund | DDElibra | Fælles | 44401 | Gentofte | bar: apr 15
Frederikssund Fællessamling | BookingWeb PC | Samling | 44401 | Dantek | bar: apr 15
Fredericia | DDElibra | Fælles | 50324 | Vejle | bar: apr 16
Furesø | DDElibra | Fælles | 38492 | Gentofte | bar: apr 16
Ikast-Brande | DDElibra | Fælles | 40602 | Vejle | bar: apr 17
Glostrup Folkebib | DDElibra | Folke | 22066 | Gentofte | bar: apr 17
Glostrup Skolebib | Bibliomatik | Skole | 22066 | Dantek | bar: apr 17
Aarhus Folkebib | DDElibra | Folke | 323893 | Axiell/CSC | bar: apr 18
Nyborg Folkebib | DDElibra | Folke | 31314 | Vejle | bar: apr 19
Nyborg Skolebib | Bibliomatik | Skole | 31314 | Dantek | bar: apr 19
Gribskov | DDElibra | Fælles | 40778 | Gentofte | bar: apr 19
Billund Folkebib | DDElibra | Folke | 26318 | Vejle | bar: apr 20
Billund Skolebib | Bibliomatik | Skole | 26318 | Dantek | bar: apr 20
Ballerup Folkebib | DDElibra | Folke | 48514 | bar: apr 20
Ballerup skolebib | Bibliomatik | Skole | 48514 | Dantek | bar: apr 20
Ballerup Fællessamling | BookingWeb PC | Samling | 48514 | Dantek | bar: apr 20
Odder Folkebib | DDElibra | Folke | 21773 | Vejle | bar: apr 21
Odder Skolebib | Bibliomatik | Skole | 21773 | Dantek | bar: apr 21
Halsnæs | DDElibra | Fælles | 30647 | Gentofte | bar: apr 21
Varde Folkebib | DDElibra | Folke | 49958 | Vejle | bar: apr 22
Varde Skolebib | Bibliomatik | Skole | 49958 | Dantek | bar: apr 22
Hørsholm | DDElibra | Fælles | 24709 | Gentofte | bar: apr 22
Middelfart Folkebib | DDElibra | Folke | 37685 | Vejle | bar: apr 23
Middelfart Skolebib | Bibliomatik | Skole | 37685 | Dantek | bar: apr 23
Lyngby-Taarbæk Folkebib | DDElibra | Folke | 54237 | Gentofte | bar: apr 23
Lyngby-Taarbæk Skolebib | Bibliomatik | Skole | 54237 | Dantek | bar: apr 23
Lyngby-Taarbæk Fællessamling | BookingWeb PC | Samling | 54237 | Dantek | bar: apr 23
Tønder Folkebib | DDElibra | Folke | 38316 | Vejle | bar: apr 24
Tønder Skolebib | Bibliomatik | Skole | 38316 | Dantek | bar: apr 24
Rudersdal | DDElibra | Fælles | 55034 | Gentofte | bar: apr 24
Ringkøbing-Skjern | DDElibra | Fælles | 57093 | Vejle | bar: apr 25
Rødovre Folkebib | DDElibra | Folke | 37552 | Gentofte | bar: apr 25
Rødovre Skolebib | Bibliomatik | Skole | 37552 | Dantek | bar: apr 25
Rødovre Fællessamling | BookingWeb PC | Samling | 37552 | Dantek | bar: apr 25
København Folkebib | DDElibra | Folke | 569557 | Axiell/CSC | bar: apr 26
Læsø | DDElibra | Fælles | 1808 | bar: apr 34
Frederikshavn Folkebib | DDElibra | Folke | 60458 | Axiell/CSC | bar: apr 34
Frederikshavn skolebib | Bibliomatik | Skole | 60458 | Dantek | bar: apr 34
Gentofte | DDElibra | Fælles | 74282 | Gentofte | bar: apr 34
Vesthimmerlands Folkebib | DDElibra | Folke | 37479 | Axiell/CSC | bar: apr 35
Vesthimmerlands Skolebib | Bibliomatik | Skole | 37479 | Dantek | bar: apr 35
Høje-Taastrup Folkebib | DDElibra | Folke | 48807 | KMD | bar: apr 35
Høje-Taastrup Skolebib | Bibliomatik | Skole | 48807 | Dantek | bar: apr 35
Fanø | DDElibra | Fælles | 3264 | Esbjerg | bar: apr 36
Esbjerg | DDElibra | Fælles | 115095 | Esbjerg | bar: apr 36
Brøndby Folkebib | DDElibra | Folke | 34580 | bar: apr 36
Brøndby Skolebib | Bibliomatik | Skole | 34580 | Dantek | bar: apr 36
Brøndby Fællessamling | BookingWeb PC | Samling | 34580 | Dantek | bar: apr 36
Mariagerfjord Folkebib | DDElibra | Folke | 42093 | Axiell/CSC | bar: apr 37
Mariagerfjord Skolebib | Bibliomatik | Skole | 42093 | Dantek | bar: apr 37
Frederiksberg Folkebib | DDElibra | Folke | 102717 | Axiell/CSC | bar: apr 37
Frederiksberg Skolebib | Bibliomatik | Skole | 102717 | Dantek | bar: apr 37
Syddjurs Folkebib | DDElibra | Folke | 41719 | Axiell/CSC | bar: apr 38
Syddjurs Skolebib | Bibliomatik | Skole | 41719 | Dantek | bar: apr 38
Kalundborg Folkebib | DDElibra | Folke | 48358 | bar: apr 38
Kalundborg Skolebib | Bibliomatik | Skole | 48358 | Dantek | bar: apr 38
Kerteminde | DDElibra | Fælles | 23665 | Odense | bar: apr 39
Assens (incl Skolebib - Del 1: Brylle, Tallerup, Verninge og Tommerup skoler) | DDElibra | Folke | 41037 | Odense | bar: apr 39
Faaborg-Midtfyn | DDElibra | Fælles | 51078 | Odense | bar: apr 39
Langeland Folkebib | DDElibra | Folke | 12695 | Odense | bar: apr 39
Nordfyns | DDElibra | Fælles | 29066 | Odense | bar: apr 39
Odense Folkebib | DDElibra | Folke | 195797 | Odense | bar: apr 39
Dragør | DDElibra | Fælles | 13977 | Axiell/CSC | bar: apr 39
Odense Skolebib | Bibliomatik | Skole | 195797 | Dantek | bar: apr 40
Assens Skolebib - Del 2 | Bibliomatik | Skole | 41037 | Dantek | bar: apr 40
Langeland Skolebib | Bibliomatik | Skole | 12695 | Dantek | bar: apr 40
Hvidovre Folkebib | DDElibra | Folke | 51842 | bar: apr 40
Hvidovre Skolebib | Bibliomatik | Skole | 51842 | Dantek | bar: apr 40
Hvidovre Fællessamling | BookingWeb PC | Samling | 51842 | Dantek | bar: apr 40
Sydslesvig | DDElibra | Fælles | 50000 | bar: apr 41
Helsingør Folkebib | DDElibra | Folke | 61519 | Axiell/CSC | bar: apr 41
Helsingør Skolebib | Bibliomatik | Skole | 61519 | Dantek | bar: apr 41
Helsingør Fællessamling | BookingWeb PC | Samling | 61519 | Dantek | bar: apr 41
Skive | DDElibra | Fælles | 46942 | Axiell/CSC | bar: apr 43
Roskilde Folkebib | DDElibra | Folke | 84219 | bar: apr 43
Roskilde Skolebib | Bibliomatik | Skole | 84219 | Dantek | bar: apr 43