## Vejledning
Estimeringsmodel for kommunernes interne ressourcetræk ved imnplementering af monopolbrudsprojekterne
I denne estimeringsmodel (gå til fanebladet 'Beregningsmodel') er der estimeret timer til et it-projekt med udgangspunkt i 75 brugere på systemet. Der skal ske lokale tilpasninger alt efter antal brugere og strategiske projektbeslutninger. Modellen bygger på forskellige beskrevne forudsætninger og antagelser, som fremgår i notatet om ressourceestimering i Kommunernes drejebog for monopolbruddet på www.kombit.dk/drejebogen. Det er centralt, at indholdet tilpasses til lokale forhold.
Generelt bygger timeestimaterne på at der arbejdes 30 timer pr. uge, 6 timer pr. dag og 4 uger pr. måned.
I kolonnen ”variabel aktivitet” er de aktiviteter markeret, som primært er følsom for antal brugere og som skal skaleres op eller ned. De skalerbare aktiviteter er markeret med gul.
Generelt er der uddybende bemærkninger til tallene i kolonnen ”forudsætninger og antagelser”, som ligger til grund for beregningerne i de enkelte celler.
Under Projektledelse er der indsat et samlet timeestimat for ledelse og styring. De indsatte krydser ud for opgaverne giver en indikation af, hvornår aktiviteterne skal løses. De samlede timer til projektledelse vil i høj grad være afhængig af projektets tværgående karakter og i hvor høj grad projektlederen er udførende på de enkelte opgaver. Det vil øge timeantallet til henholdsvis koordinering og opgaveløsning.
Eksempel: Under fagligt område ved aktivteten ”undervisning” er der i cellen med de 450 timer muligt at ændre antallet af brugere fra 75 til eksempelvis 20 brugere. Tanken er, at kommunerne går de enkelte aktiviteters antagelser og forudsætninger igennem og tilpasser, brugerantal, dage, timer mv. i de enkelte celler, så det afspejler de lokale kommunale forhold, som vil være gældende for de enkelte projekter.

## Estimeringsmodel
Estimeringsmodel for kommunernes interne ressourcetræk ved imnplementering af monopolbrudsprojekterne
De med gult markerede aktiviteter er skalerbare, og skal tilpasses til det forventede antal brugere pr. løsning. Læs mere i Forudsætninger/ Antagelser ud for hver af disse aktiviteter.
Timer ved 75 brugere | Q4 2013 (Udbud) | Q1 2014 (Udvikling) | Opstart | Forberedelse | Udrulning | Afslutning | Timer I alt | Variabel aktivitet | Forudsætninger/ Antagelser | Lokale kommentarer
Tidsperiode | Løbende | Løbende | 1mdr | 5 mdr | 4 mdr | 1 mdr |  |  | 30 timer pr uge, 4 uger pr. mdr.
Projektorganisering | 30 | 30 | 10 | 50 | 40 | 10 | 170 |  | Et månedligt møde i faserne
Styregruppe | 30 | 30 | 10 | 50 | 40 | 10 | 170 |  | 4 deltagere i de månedlige møder og 2,5 t til forberedelse og møde
Projektledelse | 45 | 45 | 120 | 450 | 480 | 90 | 1230
Projektorganisering | X |  | X | [5 empty] | 2 perioder: Projektorganisering, indledende fase og ved opstart af de konkrete projekter
Ledelse og styring | 45 | 45 | 120 | 450 | 480 | 90 | 1230 | X | Alle projektledertimer er samlet under ledelse og styring Projektledertimerne skal primært justeres for øget tværgående koordinering og hvis projektlederen påtager sig en stor del af de udførende projektopgaver.
Gevinstrealisering |  | X | X |  |  | X |  |  | X er udtryk for tidspunkterne, hvor aktiviteten forventes at falde
Borgerinddragelse |  | X |  | X | X | X |  |  | X er udtryk for tidspunkterne, hvor aktiviteten forventes at falde
Opsigelse af kontrakter |  | X | [6 empty] | X er udtryk for tidspunkterne, hvor aktiviteten forventes at falde
Snitflader |  | X |  | X | X | X |  |  | X er udtryk for tidspunkterne, hvor aktiviteten forventes at falde
Databehandlingsaftaler |  | X | [6 empty] | X er udtryk for tidspunkterne, hvor aktiviteten forventes at falde
Oprydning af sager |  | X |  | X |  |  |  |  | X er udtryk for tidspunkterne, hvor aktiviteten forventes at falde
Arkivering af gammelt system |  | X | [6 empty] | Der kan komme udgifter til den opgave
Arbejdsgange/processer |  | X |  | X | X |  |  |  | X er udtryk for tidspunkterne, hvor aktiviteten forventes at falde
Parathedsanalyse og måling |  | X |  | X |  |  |  |  | X er udtryk for tidspunkterne, hvor aktiviteten forventes at falde
Brugerrettigheder, planlægning |  |  |  | X |  |  |  |  | X er udtryk for tidspunkterne, hvor aktiviteten forventes at falde
Uddannelse planlægning |  | X |  | X |  |  |  |  | X er udtryk for tidspunkterne, hvor aktiviteten forventes at falde
Systemejer/superbruger |  | X | [6 empty] | X er udtryk for tidspunkterne, hvor aktiviteten forventes at falde
Sikkerhedsgodkendelse |  | X |  |  |  | X | X |  | X er udtryk for tidspunkterne, hvor aktiviteten forventes at falde
Test planlægning |  |  |  | X |  |  |  |  | X er udtryk for tidspunkterne, hvor aktiviteten forventes at falde
Migrering planlægning |  |  |  | X |  |  |  |  | X er udtryk for tidspunkterne, hvor aktiviteten forventes at falde
Projektafslutning/evaluering | [5 empty] | X |  |  | X er udtryk for tidspunkterne, hvor aktiviteten forventes at falde
It fagligt område | 10 | 15 | 0 | 99 | 37.5 | 0 | 161.5
Investeringer i nyt it | 10 | 10 |  |  |  |  | 20 |  | Investeringsbeløb afdækkes i den indledelse fase
Test |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  | Opsætningstid, 3 timer * 3 miljøer, OBS udgifter til servermiljøer
Migrering |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  | 2 uger fuld tid
Driftsprøve |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 5 timer i 4 uger
Sikkerhedsgodkendelse |  | 5 |  |  | 5 |  | 10
Brugerrettigheder |  |  |  | 30 | 12.5 |  | 42.5 | X | 1 uge til opsætning og 15 timer til indtastning af brugere (10 min. pr bruger)
Fagligt område | 0 | 10 | 0 | 1215 | 1132.5 | 10 | 2367.5
Oprydning af sager |  | 10 |  | 375 |  |  | 385 | X | 10 t til vurdering af opgave, 1500 sager, 15 min. pr. sag
Arbejdsgange/processer |  |  |  | 600 | 480 |  | 1080 |  | En fuldtidsstilling i begge faser
Uddannelse |  |  |  | 210 | 450 |  | 660 | X | 1 dag pr bruger, 2 uger til forberedese, 1 uge til 5 superbrugere
Brugerrettigheder |  |  |  | 30 | 42.5 |  | 72.5 | X | 2 uger til indsamling af oplysninger+ ledertid, 10 min pr. medarb.
Test |  |  |  |  | 130 |  | 130 |  | 5 testere i 5 timer om ugen i 4 uger plus 1 uges forberedelse
Migrering / efterreg. |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  | En uge
Systemejer/superbruger org. | [7 empty] | X | Timer som i dag eller tilpasset ny beslutning
Projektafslutning/evaluering | [5 empty] | 10 | 10
I alt - Timer | 85 | 100 | 130 | 1814 | 1690 | 110 | 3929
Total
Timer ved 75 brugere | Q4 2013 (Udbud) | Q1 2014 (Udvikling) | Opstart | Forberedelse | Udrulning | Afslutning | Timer I alt
Tidsperiode | Løbende | Løbende | 1mdr | 5 mdr | 4 mdr | 1 mdr | 0
Projektorganisering | 30 | 30 | 10 | 50 | 40 | 10 | 170
Projektledelse | 45 | 45 | 120 | 450 | 480 | 90 | 1230
It fagligt område | 10 | 15 | 0 | 99 | 37.5 | 0 | 161.5
Fagligt område | 0 | 10 | 0 | 1215 | 1132.5 | 10 | 2367.5
I alt - Timer | 85 | 100 | 130 | 1814 | 1690 | 110 | 3929
Note on B7: Tidsperioderne skal tilpasses KOMBITs overordnede tidsplan. Tidspunktet for udrul-ningsfasen i den overordnede tidsplan er styrerende for kommunernes opstartstidspunkt. Det vil sige, at hvis en kommune skal starte udrulning af Sygedagpengesystemet 1. januar 2016, så skal kommunen påbegynde opstartsfasen 1. juli 2015 og forberedelsesfasen 1. august 2015. Den overordnede tidsplan findes her: http://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Monopolbrud/Tidsplan_monopolprojekter.pdf